{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["第二轮省环保督察反馈问题进展表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"第二轮省环保督察反馈问题进展表","index":0,"n_rows":6,"n_cols":12,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,11],[1,9,1,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,2,6,2],[3,3,6,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,6,10],[3,11,6,11],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年省第二轮生态环境保护督察反馈问题整改进展情况表"]
["填报单位：新余市生态环境保护委员会办公室",{"$nulls":8},"填报时间：  2025年12月30日"]
["序号","整改问题描述","问题整改时限","整改目标","整改措施","措施整改时限","责任单位","验收单位","整改进展情况","措施是否完成","问题是否完成整改","问题是否销号"]
[22,"仅督察期间随机抽查发现，数十万吨废渣倾倒在渝水区和仙女湖区交界处的西山岭渣山地块，近万吨钢渣倾倒在渝水区良山镇浅背山地块，近十万吨机制砂压滤污泥倾倒在仙女湖区河下镇礼泉村委附近山林，数十吨不明来历黑褐色工业废渣倾倒在仙女湖区河下镇礼泉安仔坑路边，原永盛矿冶有限公司厂区西侧长期露天堆放数千吨石灰渣，均未采取任何污染防治措施，大量强碱性淋溶水对周边水体造成污染，毁林占地行为普遍存在。","2025年6月底","妥善处置固体废物，消除环境风险隐患。","2.加强西山岭渣山地块界内巡查管控，防止车辆进入渣山地块随意倾倒固体废物；做好渣山地块整改期间协调配合工作。","2025年6月底","渝水区委、区人民政府，仙女湖区委、管委会分别落实","市生态环境局、市自然资源局、市林业局","渝水区：经巡查管控，未发现车辆进入渣山地块倾倒固体废物。                                           仙女湖：已督促九龙山乡落实属地监管责任，加强西山岭渣山地块界内巡查管控，防止车辆进入渣山地块随意倾倒固体废物；做好渣山地块整改期间协调配合工作。","是","达序时","是"]
[]
[{"$nulls":4},"3.2023年12月底前，对良山镇浅背山地块地面钢渣进行清理并完成复绿；督促原永盛矿冶有限公司在2023年9月底前完成露天堆放的石灰渣清理，12月底前完成土地复绿。","2023年12月底","渝水区委、区人民政府","市生态环境局、市自然资源局、市林业局","1.原永盛矿冶有限公司露天堆放的石灰渣已在9月底清理完成。2.土地复绿目前已基本完成。","是"]