附件6

关于2021年科技局项目资金的绩效评价总报告
    一、单位自评工作开展情况

    科技局成立由局主要负责人、分管财务、业务工作的负责人及具体经办人组成单位评价组，采用单位绩效自评的评价方式，对项目绩效目标及实施计划完成情况进行了综合评价，科技三项费项目自评分93.11分，科学知识普及项目自评分98.7分。
    二、单位项目的评价结果情况

   （一）科技三项费

充分发挥《渝水区“科技券”管理暂行办法》，积极兑现“科创券”资金730.2万元；召开高企申报工作专场、研发费用专场、科技项目申报专场等三场相关业务培训会；组织区农粮局、区卫健委、区应急局等7家区直单位在良山镇开展科技活动周集中宣传活动；主动争取上级科技项目62项，向上级争取资金435万元；积极开展科技特派员与企业对接工作，调动科技特派员服务“三农”的积极性和主动性，共有1个科技特派团、科技特派员22人为我区农业企业提供技术指导和科技服务。
（二）科学知识普及

在良山镇举行科技活动周集中宣传活动。通过悬挂宣传标语、设立咨询台、发放各类科普宣传资料等形式，重点开展了科技法律法规、民法典、防震减灾、实用技术等宣传咨询。在珠珊镇开展社会科学普及宣传周活动，通过专题讲座、展板宣传、咨询服务等一系列活动，为群众送上内容丰富、生动有趣的社科盛宴，营造了社会科学普及的浓厚氛围。

三、 单位项目绩效目标情况

    （一）科技三项费
     1、数量指标。合作共建高校产学研联合体4个，补助企业115家，完成绩效目标。

    2、质量指标。实施产学研项目5个，省级以上项目立项12个，科技创新券兑现率100%,补助资格符合率100%，资金发放准确率100%，完成绩效目标。

    3、时效指标。资金发放及时率100%，项目完成及时率100%，完成绩效目标。

    4、成本指标。单个企业补贴额度最少0.2万元，未完成绩效目标。

    5、经济效益指标。科研经费投入4.6亿元，完成绩效目标。

    6、社会效益指标。高新技术企业认定数量增长率为0，未完成绩效目标。

    7、满意度指标。服务企业满意度100%，完成绩效目标。

（二）科学知识普及

     1、数量指标。宣传、活动人员实际参与率、完成率均为100%，完成绩效目标。

2、质量指标。万人科普图书发行量85本，完成绩效目标。

3、时效指标。项目完成及时率100%，完成绩效目标。

4、社会效益指标。科技创新成果推广增长率25%，完成绩效目标。

5、满意度指标。服务群众满意度100%，完成绩效目标。

四、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）绩效目标完成情况总体分析

科技局成立了由局主要负责人、分管财务、业务工作的负责人及具体经办人组成部门预算绩效评价组，采用单位绩效自评的评价方式，对部门整体支出绩效目标及实施计划完成情况进行了综合评价，部门整体支出绩效自评分98分。

    （二）偏离绩效目标的原因

因上级科技项目资金均通过本单位发放至企业，导致预算调整数偏大，预算执行率过高。

（三）改进措施

1、加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善管理制度，进一步加强资产管理。加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3、加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果应用和公开情况

本单位根据绩效评定指标评价，部门整体支出绩效自评得分98分，并根据财政相关文件要求，进行公开公示。
