附件6

部门评价报告

评价类型：□实施过程评价          □完成结果评价

项目名称： 公共文化服务体系建设资金

项目单位：  渝水区文广新旅局

主管部门：  渝水区文广新旅局

评价时间：  2023年1月 1日至 2023年12月 31 日

组织方式：□财政部门     √主管部门     □项目单位

评价机构：□第三方机构   □专家组   √项目单位评价组

评价单位（盖章）：渝水区文广新旅局

上报时间：2024.4.15

渝水区文广新旅局2023年部门评价报告

（公共文化服务体系建设资金）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景

公共文化服务体系建设是满足人民群众基本精神文化需求的主要途径，是建设社会主义文化强国的基础工程，是全面建成小康社会的重要内容。为加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益,提高公共文化服务效能,根据中办、国办印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》、《国家基本公共文化服务指导标准》，《江西省财政厅关于提前下达2023年中央和省级公共文化服务体系补助资金预算的通知》（赣财文指【2022】56号）《江西省委办公厅江西省政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知》（赣办发【2015】32号）的精神，依据省文化厅相关文件要求，经项目实施单位申报，“公共文化服务体系建设资金”项目列入我局2023年预算，项目预算资金391.77万元，均为省级及以上资金。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）公共图书馆服务体系不断完善。通过几年的努力，我区公共文化基础设施建设已逐步建立起区、乡镇（办）、行政村（社区）三级公共文化基础设施网络。全区17个乡镇（办），除新组建的孔目江办事处正在选址建设综合文化站外，其余16个乡镇（办）通过新建、改建、共建等方式，均建有综合文化站，并投入使用，基本满足了全区公共文化服务的需求。全区181个村（社区、管理处）、52个社区都建起文化活动室、文化广场和农家书屋（幸福书屋）。

（2）文化惠民活动持续升温。广泛开展全区性群众文化活动，先后开展了“百姓大舞台”、红色文艺轻骑兵、经典诵读全民阅读大赛、广场舞大赛、传统戏曲大赛等丰富多彩的群众性文化活动，极大丰富了全区群众的文化生活。开展农村三项文化活动，平均每年送戏下乡60余场、送电影下乡2600余场、送图书下乡1.5万余册，精心指导各乡镇（办）开展自办文体活动近200场。扎实做好了免费开放工作，区文化馆将非遗展览厅、辅导培训教室、舞蹈排练常年向公众免费开放使用；区图书馆除每天周一闭馆整修外，常年不分节假日地向市民开放；各乡镇（办）和村文化服务中心按照相关要求，保证了每周不少于42小时的开放时间，为群众提供了更为贴心的服务。

（3）文化服务队伍不断健全。区文化馆、图书馆核定编制数各为5名，现在岗人数12人；各乡镇（办）都配备了1名文化站长，有的乡镇还配备了1至2名工作人员；各村级文化服务中心都配备了文化管理员，总体来说人员还是不足。全区现有备案登记的社会文艺团队300余个，为丰富全区群众业余文化生活起到了积极作用。全区成立了文化志愿者协会，现有文化志愿者人数达1000余人，根据志愿者的居住地、爱好特长等情况，全部充实到基层文明实践活动队伍中，强化了基层文化人才保障。

（4）文化遗产保护方面。目前已列入省、市、区级非物质文化遗产保护名录的共有23项。其中列入列入国家级名录1项（夏布绣）、省级名录4项(《凤凰戏母》《新余花鼓戏》《新余民间谚语》《观巢推车灯》）、列入市级名录的11项、列入区级名录7项。经过三次历史文化遗产普查，我区现有不可移动文物450余处，其中全国重点文物保护单位4处（水北拾年山遗址、罗坊兴国调查会旧址、陈家闹罗坊会议旧址、下村上高会战遗址）、省级文物保护单位9处、市级文物保护单位33处；国家级传统古村落3处（水北黄坑古村、新溪西江古村、南安哲山古村）、省级传统古村落4处、市级传统古村落1处。

3.资金投入及使用情况

（1）项目资金到位情况

2023年度项目资金预算391.77万元，其中省级及以上财政资金391.77万元，资金到位率为100.00%，资金到位及时。

（2）项目资金使用情况

项目资金实际支出391.77万元，其中：农家书屋补助36万元，农村、学校电影放映补助52.72万元，农村基层文化建设奖补费用110.65万元，户户通及应急广播建设维护费用22.753万元，非遗展演、广场舞大赛等大型活动67万元，和之韵唐诗合唱团演出费用10万元，其余用于傅抱石艺术馆展厅改造、各乡镇办文化场馆改造、文化信息资源共享、文艺演出等。列入“行政支出/财政拨款支出-其他文化体育与传媒支出-公共文化服务体系建设”等科目，项目资金来源为零余额账户用款额度。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：建设文化强区、实践文化惠民、充分保障人民群众的文化权益，更好满足群众的文化需求，建立以政府为主导，以公共财政为支撑，以全民为服务对象，网络健全、结构合理、发展均衡、运行有效、惠及全民的公共文化服务体系。

具体目标：（1）开展文化惠民活动（2）持续推进全民读书活动（3）加强队伍建设（4）加快渝水区图书馆、文化馆总分馆建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为进一步强化预算单位财政支出项目的管理，加强预算单位项目支出责任，保障预算单位更好地履行职责、发挥职能，促进渝水区文广新旅局从整体上提升预算绩效管理工作水平，规范公共文化服务体系建设经费资金管理行为，提高财政资金的使用效益和效率。根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2011〕285号）、《中共渝水区委办公室 渝水区人民政府办公室关于印发渝水区全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（渝党办字[2020]5号）、《推进全区预算绩效管理提质增效工作方案》（渝财〔2022〕132号）以及《渝水区财政局关于开展2023年单位自评及部门评价工作的通知》等文件规定，我单位作为主管部门对“公共文化服务体系建设经费”财政支出项目进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目绩效评价工作依据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（财教〔2015〕527号）、《江西省委办公厅江西省政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知》（赣办发【2015】32号）等文件规定，以科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明为基本原则；并根据财政部门和主管部门相关文件的规定，结合项目性质和项目预算批复时确定的绩效指标，设计定量和定性相结合的绩效评价指标及评分标准，确定绩效评价指标体系。（详见附件《渝水区文广新旅局旅游局部门评价报告表——公共文化服务体系建设经费》）

项目绩效评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，以及成本效益分析等方法；定量指标得分主要与预算指标值相比评定，定性指标得分主要与预算指标完成情况及效果评判评定。

项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作主要通过案卷查阅、询问查证、财务资料抽查、方式收集评价证据；评价小组以证据为基础，运用比较等方法，按照评分标准对每一项指标打分，形成评价等级；分析项目实施后的各项绩效，归纳实施过程中存在的问题，提出相应的意见与建议；并与项目实施单位交换意见，核实有关情况，形成最终结论，提交绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价小组认为，渝水区文广新旅局“公共文化服务体系建设经费”财政支出项目，在项目决策、目标设定、资金投入、资金管理、组织实施等方面符合有关法律法规和文件制度规定，项目产出和实施效益达到设定的预算绩效目标，项目支出的效益符合财政支出经济性、效率性和有效性原则，取得了较好的社会效益，基本实现了项目绩效的总体目标。该项目绩效评价综合得分92分，绩效评价等级为优。综合评价详见附件《渝水区文广新旅局旅游局部门评价报告表——公共文化服务体系建设经费》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据的充分性：为提高公共文化服务效能，加快构建现代公共文化服务体系，保障人民群众基本文化权益，根据《江西省财政厅关于提前下达2023年中央和省级公共文化服务体系补助资金预算的通知》（赣财文指【2022】56号）《江西省委办公厅江西省政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知》（赣办发【2015】32号）等相关文件精神推进公共文化服务体系建设。该项指标标准分值2分，评价得分2分。

（2）立项程序规范性：渝水区文广新旅局公共文化服务体系建设经费项目预算申报及绩效目标审批文件齐全，立项程序规范到位。该项指标标准分值2分，评价得分2分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性：根据2023年渝水区文广新旅局填报的项目绩效目标申报表，该项目绩效目标设定合理且与其实际工作相关，预算资金匹配度高。该项指标标准分值2分，评价得分2分。

（2）绩效指标明确性：根据2023年渝水区文广新旅局填报的项目绩效目标申报表，该项目绩效指标清晰，细化明确可衡量，与计划数相对应。该项指标标准分值2分，评价得分2分。

3、资金投入

（1）预算编制科学性：该项目预算内容与项目内容相匹配；预算测算依据充分且符合标准；预算资金需求量与工作任务匹配。该项指标标准分值4分，评价得分4分。

（2）资金分配合理性：该项目资金分配根据下属单位开展相关公共文化服务体系建设活动分配，分配依据充分，额度合理，与其自身实际相适应。该项指标标准分值3分，评价得分3分。

（二）项目过程情况。

1.资金管理

（1）资金到位率：该项目预算资金391.77万元，实际到位资金391.77万元，资金到位率=实际到位资金/预算资金=391.77/391.77×100%=100%。该项指标标准分值5分，评价得分5分。

（2）预算执行率：该项目实际到位资金391.77万元，截至2023年12月31日实际支出资金277.12万元，预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%=277.12/391.77×100%=70.74%。该项指标标准分值5分，评价得分3分。

（3）资金使用合规性：评价小组通过抽查项目实施单位的账簿记录、会计凭证以及相关的文件和合同等，项目资金支出基本符合《预算法》、《政府采购法》、《专项资金管理暂行办法》等规定，该项指标标准分值5分，评价得分4分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性：项目实施单位制定了与项目相关的内部控制制度、财务会计制度、预算管理制度等相关制度，但未提供对下属事业单位的项目资金分配、使用、考核制度。该项指标标准分值5分，评价得分3分。

（2）制度执行有效性：项目经费补助及政府采购符合制度规定；项目预算资金收支符合财务管理、预算管理、内部控制要求，会计核算规范、审批程序完备、相关资料齐全且及时归档，项目实施的支持条件能及时落实到位。该项指标标准分值5分，评价得分5分。

（三）项目产出情况。

1、产出数量：2023年度农村电影放映2636场；补助农家书屋183家；送戏下乡场次44场。该项指标标准分值8分，评价得分8分。

2、产出质量：各项指标完成率达100%。该项指标标准分值8分，评价得分8分。

3、产出时效：渝水区文广新旅局根据进度及时拨付资金，该项指标标准分值6分，评价得分6分。

4、产出成本：2023年公共文化服务体系建设经费计划支出391.77万元，实际支出391.77万元；成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%=（391.77-391.77）/391.77×100%=0%，该项指标标准分值8分，评价得分8分。

（四）项目效益情况。

渝水区文广新旅局，通过服务中心、服务群众，夯实文化阵地建设，不断丰富文化惠民活动、基层文艺队伍，推进文旅融合发展，基本公共文化服务标准化水平明显提高，人民群众的文化获得感显著增强。

1、实施效益：根据调查走访，调查对象认为今年公共文化服务体系的构建进度较好，我区文化软实力明显得到提升，社会效益显著，标准分值10分，评价得分9分；公共文化服务体系建设能促进我区经济社会可持续发展，标准得分10分，评价得分9分。

2、满意度：评价小组通过实地调查，受访对象满意度92%，该项指标标准分值10分，评价得分9分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

渝水区文广新旅局统筹规划全区文化事业以及文化产业相关门类发展，拟订相关发展规划并组织实施；负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，指导全区重点及基层文化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

指导辖区文化馆、图书馆、影院等开展文化服务活动，统筹协调各部门配合，以顺利开展各类文化活动；及时拨付财政资金，保障各类活动展开的资金运转，提供资金支持；完善各项制度，加强队伍建设，加快公共文化服务体系建设。

（二）存在问题及原因分析

评价小组根据对项目决策情况、项目实施过程的管理情况、项目绩效目标的实现情况进行分析判断，以及项目实施后调查问卷的汇总归纳，认为项目实施存在如下问题：

1.项目实施及拨付有所延迟，但均于2024年1月份足额拨付到位，截至2024年1月31日，资金执行率100%。

2.文化基础设施建设仍需加强。区文化馆、图书馆年代久远，馆舍面积和基础设施达不到国家对县级馆的要求。乡镇（办）虽然实现综合文化站全覆盖，但基础设施还参差不齐；受城市管理体制的制约，城区街道办除新钢办有属于自己产权的站房外，其余街道办站房均与辖区内的社区或管理处共建，资源共享。

3.文化建设资金仍需加大，国家对社会事业方面的投资政策更多倾向于教育、卫生、科技等领域，对文化方面的投投资幅度小、额度少，远远低于教育和卫生的投资比例。区乡两级财政对文化建设的投入比例也相对不足，难于满足当前文化建设的需求。

4、对下属事业单位的经费分配、使用、考核管理制度有待进一步健全。

六、有关建议

1. 参照并对比年初设置的绩效目标，强化支出分析，对今后实际支出预算过快或过慢、占比不合理的情况，及时控制并纠正，督促未完成的项目要抓紧时间，加快进度，保障项目尽快投入使用，确保全年绩效目标顺利完成。

2.要切实加大对基层文化建设的投入，确保文化事业经费的增长不低于当年财政收入的增长幅度，用于文化馆、文化站和文化室硬件建设，完善农村公共文化服务网络。要进一步落实文化经济政策，引导民间资金投向农村文化事业，鼓励农民自筹资金组建文艺团体；对捐赠文化建设的民营企业出台优惠政策，进一步促进投资主体的多元化。

3.要严格按照专项资金管理办法规范使用，在投入建设同时，加强使用管理，专款专用，提高财政资金使用的合规性。

4.要进一步健全“公共文化服务体系建设经费”的分配、使用和考核办法，加强对城乡结合部、乡镇等基层公共文化设施的投入和基层文化队伍的建设，关注、引导和满足基层群众、青少年儿童对健康文化生活的需求；加强对项目资金产出考核，提高财政资金使用的社会效益。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表

| 项目名称： |  |  | 公共文化服务体系建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 渝水区文广新旅局 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  |  | 渝水区文广新旅局、图书馆、文化馆、各乡镇办 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 袁林 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 13407908691 |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 391.77 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 391.77 | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 391.77 |
| 其中：中央财政 |  |  | 343.92 |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 343.92 |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 47.85 |  | 省财政 |  |  |  | 47.85 |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  | 二级指标 |  |  | 分值 | 三级指标 |  |  | 分值 |  | 得分 |  |
| 决策 |  | 40 |  | 项目立项 |  |  | 4 | 立项依据充分性 |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 绩效目标 |  |  | 4 | 绩效目标合理性 |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 资金投入 |  |  | 7 | 预算编制科学性 |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 3 |  | 3 |  |
| 过程 |  |  |  | 资金管理 |  |  | 15 | 资金到位率 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | 5 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 5 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 | 管理制度健全性 |  |  | 5 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 5 |  | 5 |  |
| 产出 |  | 60 |  | 产出数量 |  |  | 8 | 农村电影放映和送戏下乡场次 |  |  | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 8 | 各项指标完成率 |  |  | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 6 | 资金拨付及时率 |  |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 8 | 成本节约率 |  |  | 8 |  | 8 |  |
| 效益 |  |  |  | 社会效益 |  |  | 10 | 提升文化软实力 |  |  | 10 |  | 9 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 10 | 促进经济社会可持续发展 |  |  | 10 |  | 9 |  |
|  |  |  |  | 满意度 |  |  | 10 | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | 10 |  | 9 |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 92 |  |
| 评价等次 | 优√ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。