部门评价报告
         评价类型：(实施过程评价          (完成结果评价

       项目名称：   2023年区发改委物价管理工作经费资金                                   
       项目单位：   渝水区发改委                                 
       主管部门：   渝水区发改委                                  

       评价时间：  2023年 1 月 1 日至 2023 年 12  月 31 日
       组织方式：□财政部门     □主管部门     (项目单位

       评价机构：□第三方机构   □专家组   (项目单位评价组
评价单位（盖章）：渝水区发改委
上报时间：2024年4月30日
部门评价报告

一、基本情况

1  项目背景

农本调查和价格监测工作。我委负责组织指导和开展全区农产品成本调查
    价格认证工作。负责接受全区各类市场主体及公民的委托，对其提出的各类商品和有偿服务项目价格进行的公正性认定。
2.绩效目标

总体目标：开展农产品成本调查及生猪等重要商品应急价格调查监测和分析预警工作，为加强和改善宏观调控，制定价格调控政策提供准确、及时的价格数据支撑。
二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.项目年度绩效目标。截止2023年，项目实际到位财政资金4万元，资金到位率100%。项目实际支出4万元，使用率100%，项目资金严格按照实施方案进行支出。 
 2.项目预期目标完成情况。农本调查完成了早、晚籼稻种植成本、生猪上、下半年养殖成本、存售粮调查、农资购买调查和种植意向调查，真实反映了我区调查品种的平均生产成本；价格监测包括主要畜禽产品及饲料、农业生产资料、粮食、经济作物（棉花、油菜籽）、农村居民服务等5大类21小类49个品种。每周定期对米、面、油价格进行监测。为制定农业政策提供了科学合理的依据，充分发挥农本调查预测预警职能。同时2023年以来共完成价格认定案156件，涉案标的2179.5万元。为司法、行政执法等提供依据。 
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价原则：遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采取目标考核管理、满意度调查等方法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。
评价指标体系：农本调查13户的直报和专项调查、应急和常规调查，价格监测5大类21小类49个品种，价格认证受理的案件。
评价方法：设定实施效果指标、过程管理指标两个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准，经项目考核评分，形成绩效考核结果。  
综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目各项评价指标全部完成，综合评价结果优，评价结论97分。
四、绩效评价指标分析

（一）项目投入
1．业务管理指标得分情况分析。制定了项目开展方案，项目开展方案合法、合规、完整，项目执行过程科学、严谨，已采取了相应的项目质量检查、验收等必需控制措施，有相应的工作完成报告或检查记录，经考核，得6分。 2. 绩效目标指标得分情况分析。项目合理性和明确性，项目执行过程的合理及明确性，由于所选的调查点年龄结构偏大，所以合理性不够，经考核，得4分。 3．财务管理指标得分情况分析。项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，资金使用有完整的审批程序和手续，专帐审核、专款专用，但管理制度还不够完善，经考核，得6分。  
（二）项目过程程情况

项目过程指标  1．财务管理指标得分情况分析。项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，资金使用有完整的审批程序和手续，专帐审核、专款专用，经考核，得12分。2.业务管理指标得分情况分析。制定了项目开展方案，项目开展方案合法、合规、完整，项目执行过程科学、严谨，已采取了相应的项目质量检查、验收等必需控制措施，有相应的工作完成报告或检查记录，经考核，得10分。 
（三）项目产出
1．产出数量指标得分情况逐个分析。实际完成全年7个成本调查，经考核，5分。 
2．产出质量指标得分情况逐个分析。完成农产品成本调查数据上报省级成本调查部门，经考核，得5分。  
3．产出时效指标得分情况逐个分析。每项农产品成本调查工作流程按期限完成，但个别农调户存在登统计不及时或不规范情况影响报送进度，经考核，得4分。
4.产出成本指标得分情况逐个分析。未超出项目预算，经考核，得5分。  
（四）项目效益
1．经济效益指标得分情况逐个分析。为政府制定相关农业政策提供依据，效益覆盖全市农产品及农户，经考核，得5分。
2．社会效益指标得分情况逐个分析。为政府制定相关农业政策提供依据，效益覆盖全市农产品及农户，经考核，得5分。
3．生态效益指标得分情况逐个分析。为政府制定相关农业政策提供依据，效益覆盖全市农产品及农户，经考核，得10分。
4.可持续影响指标得分情况逐个分析。确保调查对象的完整性和代表性，经考核，得10分。  （五）项目效果指标  项目满意度指标得分情况分析。服务对象满意度调查，满意率≧90%为得分，经考核，得10分。
（四）项目效益情况

为制定价格调控政策提供准确、及时的价格数据，以及为司法、行政执法等提供依据。
五、主要经验及做法、存在的问题及改进措施
（一）主要经验及做法：2023年，我委共开展各项农本调查24项，其中专项调查3项、直报调查5项、常规调查4项，月度调查12项，农本调查工作成绩始终在全省保持前列，并获得国家发展和改革委颁发的2020-2022年度全国农产品成本调查工作优秀个人奖，基本实现了预期的绩效目标，总结其经验、做法，主要有以下几点：  一是以重点行业为抓手，按计划完成直报任务。完成了生猪养殖成本等直报调查任务，真实反映了我市调查品种的平均生产成本，为制定农业政策提供了科学合理的依据。二是以核心项目为抓手，按要求完成专项调查。按省主管业务部门的要求，存粮步进行了存粮调查、农资购买等专项调查，充分发挥农本调查预测预警职能。  三是以队伍建设为抓手，按目标开展走的工作。较好的提高了全市农本战线的凝聚力，积极促进各县区广泛的经验交流，并开展全市农调户走访慰问工作，激励了农调户们的积极主动性。  
（二）存在的问题：一是农本调查队伍建设有待进一步加强。在机构改革的背景下，从事农本调查工作的人员力量薄弱，青黄不接。农调户培训工作有待进一步加强。二是农本调查专项经费不足。由于经费限制，发放至调查县区的农本调查补贴仍按照多年前的标准发放，发放标准较低，难以提升农调户的调查积极性，影响农本调查工作的开展。 （三）改进措施：一是提升数据实效性。在保证早、晚稻和生猪等农产品现有调查质量的基础上，进一步提升成本调查的实用性，做到分析有水平，数据有效力，社会有影响，从而为政府制定有关农产品政策提供可靠的依据，提升各方面对农本调查工作的支持力度。二是加强便民惠民性。采取有效的方式方法，强化农本调查信息反馈，拓宽发布渠道，引导农民合理种植，提高农户抗风险的能力。三是加强履行职责。树立和坚持正确的事业观、工作观、廉政观，增强使命感，珍惜干事创业的机会，牢记肩上的责任和人民的重托，把思想用在干事业上，把精力凝聚到做实事上，把功夫施展到抓落实上，竭尽全力把自己的本职工作做好。  

六、有关建议

建议加强我区价格管理队伍建设，有力促进我区价格管理工作健康有序开展。
部门评价表

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。
	项目名称：
	2023年区物价管理工作经费

	主管部门
	新余市渝水区发展和改革委员会（部门）
	项目实施单位
	新余市渝水区发展和改革委员会

	项目负责人
	曾斌
	联系电话
	13320003020

	项目类型
	经常性项目（   ）       一次性项目（√  ）

	计划投资额

（万元）
	4
	实际到位资金（万元）
	4
	实际使用情况（万元）
	4

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	
	省财政
	
	
	

	市县财政
	4
	市县财政
	4
	
	4

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分（参考）

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	投入
	40
	项目立项
	6
	立项依据充分性
	3
	3

	
	
	
	
	立项程序规范性
	3
	3

	
	
	绩效目标
	6
	绩效目标合理性
	3
	1

	
	
	
	
	绩效指标明确性
	3
	3

	
	
	资金投入
	6
	预算编制科学性
	3
	3

	
	
	
	
	资金分配合理性
	3
	3

	过程
	
	资金管理
	6
	资金到位率
	3
	3

	
	
	
	
	预算执行率
	3
	3

	
	
	资金管理
	6
	资金使用合规性
	6
	6

	
	
	组织实施　
	10
	管理制度健全性
	5
	5

	
	
	
	
	制度执行有效性
	5
	5

	产出
	60
	产出数量
	5
	可根据项目实际情况有选择地设置和细化
	5
	5

	
	
	产出质量
	5
	
	5
	5

	
	
	产出时效
	5
	
	5
	4

	
	
	产出成本
	5
	
	5
	5

	效益
	
	经济效益
	5
	
	5
	5

	
	
	社会效益
	5
	
	5
	5

	
	
	生态效益
	10
	
	10
	10

	
	
	可持续影响
	10
	
	10
	10

	
	
	满意度
	10
	社会公众或服务对象满意度
	10
	10

	总分
	100
	
	100
	
	100
	100

	评价等次
	优☑        良□       中 □       差□

	
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差


