{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["责任分工表（调整后）"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"责任分工表（调整后）","index":0,"n_rows":139,"n_cols":16,"rows_kept":139,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,15],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[5,0,5,2],[6,1,6,3],[70,1,70,3],[102,1,102,3],[121,1,121,3],[136,0,136,15],[137,0,137,15],[138,0,138,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件："]
["渝水区2025年重点建设项目责任分工表（调整后）"]
[]
["序号","项目名称","业主             单位","建设         性质","建设               地址","建设规模及主要建设内容","项目建设起止年月","总固定资产投资","2025年",null,null,"责任\n单位","企业（项目单位）负责人及联系方式","资金筹措\n方式","挂点\n领导","帮扶\n单位"]
[{"$nulls":8},"固定资产计划投资","计划           用地","年度形象\n目标任务"]
["合计（126个）",{"$nulls":6},2780014,1328116]
[1,"工业能源环保类项目（63个）",{"$nulls":5},2242767,1042426]
[1,"江西诺皓电子科技有限公司年产5000万条高端数据线项目★","江西诺皓电子科技有限公司","新建","新余经济开发区北区大一路","项目租赁经开区北区光电产业园5#厂房，总建筑面积约10259平方米，采购自动焊锡成型机设备、扦头内架的自动注塑机械手、自动扎线等设备，新建三条高端数据线产线。项目达产后可形成年产5000万条高端数据线项目的能力。","2025.01-2025.12",7000,7000,null,"竣工投产","新余经济开发区","余波13823768070","企业全款自筹","涂向义","区人社局"]
[2,"江西同至远智能科技有限公司年产5000万方案板及10000万咪头板项目★","江西同至远智能科技有限公司","新建","新余经济开发区北区大一路","项目租赁智慧产业园北区三园15#厂房，总面积建筑约11829.54平方米，采购高速焊线机、全自动印刷机、JUKI贴片机、回流焊、AOI检测机、注液线、X-RAY、点胶机等设备。新建2条咪头板产线，项目达产后形成年年产5000万方案板10000万咪头板的能力。","2025.01-2025.12",5000,5000,null,"竣工投产","新余经济开发区","刘峰18890554048","企业全款自筹","涂向义","区税务局"]
[3,"新余智冠电子科技有限公司年产480万片OLED显示模组及400万只智能穿戴手表项目★","新余智冠电子科技有限公司","新建","新余经济开发区北区大一路","项目租赁新余经济开发区智慧产业园17#租赁厂房，总面积建筑约11829.54平方米，采购自动激光切割机、全自动FOG、全自动COG、全自动点胶机、消泡机等设备。新建3条显示模组产线，项目建成后可形成年产480万片OLED显示模组及400万只智能穿戴手表的能力。","2025.01-2025.12",7000,7000,null,"竣工投产","新余经济开发区","王维15173088325","企业全款自筹","邓德华","区人武部"]
[4,"江西沃立电子材料有限公司年产800万片曲面柔性折叠光学玻璃项目★","江西沃立电子材料有限公司","新建","新余经济开发区北区大一路","项目租赁新余经济开发区智慧产业园14栋厂房，总面积建筑11829.54平方米，采购自动开料机,CNC精雕机，扫光机，超声波清洗，钢化炉，全自动丝印机，喷油机等设备。新建2条光学玻璃产线，项目达产后可形成年产800万片曲面柔性折叠光学玻璃的能力。","2025.01-2025.12",8000,8000,null,"竣工投产","新余经济开发区","张伟13824335385","企业全款自筹","彭秋平","区商务局"]
[5,"江西轩瑞核电技术有限公司年产8万套管道支吊架，4万套常规液压阻尼器及核电站主设备用液压阻尼器项目★","江西轩瑞核电技术有限公司\n","新建","新余经济开发区钢城路","项目总面积建筑约17000平方米，新建两栋标准厂房和3条阻泥器产线，采购数控车床、数控钻床、攻丝机、卷板机等设备，项目建成后可形成年产8万套管道支吊架，4万套常规液压阻尼器及核电站主设备用液压阻尼器项目的能力。","2025.06-2026.08",15000,10000,56.6,"完成厂房主体建设","新余经济开发区","张小虎13915030965","企业全款自筹","杨  洋","区检察院"]
[6,"江西林狮科技有限公司年产5000台装备制造（液压凿岩机、打泥机、回转机、开铁口机）及10000台（套）高炉炉前备件项目★","江西林狮科技有限公司","新建","新余经济开发区钢城路","项目总面积建筑约15000平方米，新建一栋标准厂房和两条高炉备件产线，采购数控车床、数控铣床、万能内外圆磨床、单柱校正压装液压机、CNC加工中心等设备。建成后形成年产5000台装备制造（液压凿岩机、打泥机构、回转机构、开铁口机）及10000台高炉炉前备件机械加工（钻头、钻杆、开孔机等）的能力。","2025.03-2026.08",5000,4000,20,"完成厂房主体建设","新余经济开发区","杨淑娟13677909378","企业全款自筹","刘有平","区科协"]
[7,"江西富渝电子科技有限公司年产1000万套新型高精电子元器件生产基地项目★","江西富渝电子科技有限公司","新建","新余经济开发区北区大一路","项目总建筑面积约26918.88平方米，新建2栋标准厂房和采购自动裁线机、自动焊锡机、烤箱设备、冷冻设备、测试仪等设备。项目建成后形成年产1000万套新型高精电子元器件的能力。","2024.11-2025.12",10000,8500,40.38,"竣工投产","新余经济开发区","胡永平13879015198","企业全款自筹","喻建军","公安渝水分局"]
[8,"江西荣卓新材料公司年产2.1万吨环保再生炭黑rCB项目★","江西荣卓新材料公司","新建","新余经济开发区南区良山山凤路","项目建筑面积约21000平方米，新建3栋标准厂房和采购轮胎自动切圈机、口圈搓丝机、胶块撕碎机等设备。项目建成后形成年产产2.1 万吨再生炭黑(rCB)，2.7 万吨燃料油，0.6万吨钢丝的能力。","2024.11-2025.12",18000,15000,75,"竣工投产","新余经济开发区","叶金龙13979080526","企业全款自筹","彭  翔","区委编办"]
[9,"新余兴永鸿汽车科技有限公司年产汽车配件及物流运输项目★","新余兴永鸿汽车科技有限公司","新建","新余经济开发区钢城路","项目建筑总面积约30000平方米，新建2栋标准厂房，项目建成后可形成年产5000套汽车配件及物流运输能力。","2025.04-2025.12",7000,7000,49,"完成厂房主体建设","新余经济开发区","刘小华13707900768","企业全款自筹","巢澍望","区法院"]
[10,"江西宝晟科技有限公司年产30亿只电感线圈生产项目★","江西宝晟科技有限公司","新建","新余经济开发区北区大一路","项目建筑面积约20000平方米，新建3条电感线圈产线和采购自动绕线机、自动焊锡机、自动成型机、自动涂装机、涂封工字电感生产线等设备。项目达产后可形成年产30亿只电感线圈能力。","2024.11-2025.12",12000,10000,43,"竣工投产","新余经济开发区","伏如新13907900001","企业全款自筹","周金林","区委宣传部"]
[11,"江西聚鑫板带加工有限公司年产5万吨钢材深加工项目★","江西聚鑫板带加工有限公司","新建","新余经济开发区南区景源路","项目总面积建筑约1.3万平方米，新建2栋标准厂房和2条深加工产线，采购1100型纵剪机，800型纵剪卷曲机等设备。项目达产可后形成年产5万吨钢材深加工的能力。","2025.01-2025.12",3000,3000,23,"完成厂房主体建设","新余经济开发区","秦文平15270022641","企业全款自筹","彭黎明","区市场监管局"]
[12,"新余产兴实业有限公司年加工10万件精密零部件项目★","新余产兴实业有限公司","新建","新余经济开发区南区景源路","项目总面积建筑约19000平方米，新建3栋标准厂房和2条结构件生产线，采购CNC加工中心，卧式加工中心等精密机械加工设备。项目建成后可形成年加工10万套精密零部件的能力。","2024.11-2025.12",4000,3500,50,"竣工投产","新余经济开发区","孙小龙18501635782","企业全款自筹","彭黎明","团区委"]
[13,"新余精佳科技有限公司年产100万件风电及高压泵精密部件项目★","新余精佳科技有限公司","新建","新余经济开发区南区景源路","项目建筑面积约30633.03平方米，新建3栋标准厂房和3条精密部件生产线，采购数控车床、数控插齿机、三坐标测量机、T-600齿轮测量仪等设备。项目达产后可形成年产100万件风电及高压泵精密部件能力。","2024.11-2025.12",10000,9000,45.95,"竣工投产","新余经济开发区","张建勇13763810402","企业全款自筹","彭黎明","区气象局"]
[14,"新余市中阳道路设施有限公司年产10万吨窨井盖项目★","新余市中阳道路设施有限公司","新建","新余经济开发区南区良山山凤路","项目总建筑面积约35000平方米，新建2栋标准厂房和2条机床生产线，采购部分机床设备，项目建成后可形成年产10万吨窨井盖能力。","2025.01-2025.12",6000,6000,60,"竣工投产","新余经济开发区","张飞龙18107092788","企业全款自筹","龚  伟","区应急管理局"]
[15,"江西利绣文化有限公司年产100万套苏绣文化产品刺绣项目★","江西利绣文化有限公司","新建","新余经济开发区南区景源路","项目租赁经开区现代装备园4栋1楼西厂房，总面积建筑约900平方米，新建3条刺绣生产线，采购大豪系统高端刺绣机、激光机、覆膜机等设备。项目建成后形成年产100万套苏绣文创产品的能力。","2025.01-2025.12",2000,2000,null,"竣工投产","新余经济开发区","王嘉凌18279680008","企业全款自筹","赵  彬","区妇联"]
[16,"新余市超致金属制品有限公司年产1.5亿套锂电池铝壳建设项目★","新余市超致金属制品有限公司","新建","新余经济开发区北区创业大道","项目租赁经开区北区孵化园租赁3#厂房，总面积建筑约5247平方米，新增2条铝壳生产线，采购壳体落料机、多工位拉伸机等设备。项目达产后形成年产1.5亿套锂电池铝壳的能力。","2025.01-2025.12",3000,3000,null,"竣工投产","新余经济开发区","陈奕彬18675517698","企业全款自筹","胡利平","区红十字会"]
[17,"新余市博安耐火材料有限公司年产8万吨耐火材料项目★","新余市博安耐火材料有限公司","新建","新余经济开发区钢城路","项目总面积建筑约32513.33平方米，新建2栋标准厂房和两条耐火材料生产线，采购压机、压球机、除尘机、等设备。项目建成后可形成年产8万吨耐火材料的能力。","2025.01-2025.12",3000,3000,48.77,"竣工投产","新余经济开发区","章牛根13707905186","企业全款自筹","杨  洋","区检察院"]
[18,"惠州市豪锦鹏新能源有限公司年产1亿套锂电池及配套材料生产项目★","惠州市豪锦鹏新能源有限公司","新建","新余经济开发区北区大一路","项目租赁经开区智慧产业园6#厂房，总建筑面积约7600平方米，新建2条锂电池生产线，采购搅拌机、涂布机、碾压机、分条机、制片机等设备，项目达产后可形成年产1亿套锂电池及配套材料能力。","2025.01-2025.12",8000,8000,null,"竣工投产","新余经济开发区","李小军13755594852","企业全款自筹","胡利平","区老干部服务中心"]
[19,"深圳市亿卓时奇电子有限公司年产50W套智能终端项目★","深圳市亿卓时奇电子有限公司","新建","新余经济开发区北区大一路","项目租赁经开区智慧产业园12#2-4层厂房，总建筑面积约6700平方米，新建两条智能终端生产线，采购RF测试、防水测试等设备，项目达产后可形成年产50W套智能终端能力。","2025.01-2025.12",6000,6000,null,"竣工投产","新余经济开发区","宋帮勤13510625170","企业全款自筹","雷浩鹏","区机关事务管理中心"]
[20,"拓客通讯（深圳）有限公司年产800万片SMT表面贴装及组装项目★","拓客通讯（深圳）有限公司","新建","新余经济开发区北区大一路","项目租赁经开区北区3园5栋4层、3层南面厂房，总建筑面积约9523平方米，新建2条精密金属结构件生产线，采购上板机，自动锡膏印刷机，SPI,智能高速贴片机、回流焊、AOI,测试仪器等设备，项目达产后可形成年产800万片SMT表面贴装及组装能力。","2025.01-2025.12",10000,10000,null,"竣工投产","新余经济开发区","肖勇13613026207","企业全款自筹","胡利平","区科技局"]
[21,"安徽诺讯智能科技有限公司年产5000万台套笔电精密金属结构件生产项目★","安徽诺讯智能科技有限公司","新建","新余经济开发区北区大一路","项目租赁经开区原升华电梯3#厂房，总面积建筑约15000平方米，新建2条蓄能产品生产线，项目达产后可形成年产5000万台套笔电精密金属结构件生产能力。","2025.01-2025.12",20000,20000,null,"竣工投产","新余经济开发区","杨涛13165644888","企业全款自筹","周金林","区委宣传部"]
[22,"惠州市安锂新能源科技有限公司年产3000万只聚合物电池项目★","惠州市安锂新能源科技有限公司","新建","新余经济开发区北区大一路","项目租赁经开区智慧产业园16#厂房，总面积建筑约11829.54平方米，新建三条全自动化分条生产线，采购搅拌机，涂布机，辊压机，分条机，制片机，卷绕机等设备，项目建成后可形成年产3000万只聚合物电池的能力。","2025.01-2025.12",5000,5000,null,"竣工投产","新余经济开发区","吴肇聪18816765006","企业全款自筹","张慧芳","区审计局"]
[23,"新余市伟成金属制品有限公司年产2万吨弹簧钢丝生产线技改项目★","新余市伟成金属制品有限公司","技改","新余经济开发区南区良山山凤路","拆除现有2栋办公楼，改建成2栋面积3000平米厂房，对现有的淬火炉改造成自动化淬火生产线，新购置拉丝机、开坯机、电锅炉等设备，淘汰落后拉丝机。项目竣工后形成年产2万吨弹簧钢丝的生产能力。","2025.01-2025.12",7000,7000,null,"竣工投产","新余经济开发区","周伟13507903338","企业全款自筹","赵  彬","公安渝水分局"]
[24,"新余市永利带钢年产9万吨优质冷轧带钢二期4.5万吨技改项目★","新余市永利带钢有限公司","技改","新余经济开发区南区景源路","项目总建筑面积8730平方米，改建1条4.5万吨冷轧带钢生产线，新增8套天然气全氢退火炉、1套氨分解提纯装置扩建1条2万吨冷轧带钢深加工生产线，新增5套铅浴热处理炉，10套水淬火热处理炉，项目建成后可形成年产9万吨优质冷轧带钢能力。","2025.01-2025.12",5200,5200,null,"竣工投产","新余经济开发区","胡细兰13607903722","企业全款自筹","胡雅坤","区残联"]
[25,"江西晟景科技有限公司年产医疗器械15000台项目★","江西晟景科技有限公司","新建","新余经济开发区北区大一路","项目占地约50亩，总面积建筑约39000平方米，采购设备包括机床，光学消毒系统，智能机器人，智能仓储等，项目建成后形成年产医疗器械15000台的能力。","2025.01-2025.12",7000,7000,null,"竣工投产","新余经济开发区","谢宾18907907163","企业全款自筹","张慧芳","公安渝水分局"]
[26,"江西厉秣设备制造有限公司年产6000吨铆焊件3万件钢铁精加工项目★","江西厉秣设备制造有限公司","新建","新余经济开发区南区横一路","项目拟在新余经济开发区租赁南区六园9号厂房，总面积建筑约9600平方米，采购设备包括车床、铣床、钻床、数控中心、加工中心、数控火焰切割。项目建成后形成年产6000吨铆焊件、3万件钢铁精加工的能力。","2025.01-2025.12",5000,5000,null,"竣工投产","新余经济开发区","简小江13755558382","企业全款自筹","刘  旭","渝水公路事业发展中心"]
[27,"江西德瑞带钢有限公司年产1.5万吨冷轧带钢扩建项目★","江西德瑞带钢有限公司","技改","新余经济开发区南区钢城路","项目拟在原有土地上扩建2栋厂房，总建筑面积约11000平方米，新增一条1.5万吨冷轧带钢生产线，新增4套天然气全氢退火炉，项目建成投产后可形成年产1.5万吨冷轧带钢能力。","2025.01-2025.12",3000,3000,null,"竣工投产","新余经济开发区","龚建平13807902830","企业全款自筹","巢澍望","区委政法委"]
[28,"泰兴嘉烨电子科技有限公司年产3.5亿只碱性电池及钢壳盖帽项目★","泰兴嘉烨电子科技有限公司","新建","新余经济开发区北区大一路","项目租赁经开区智慧产业园6#厂房南面1、2、3、4层,总建筑面积22356平方米，新建三条碱性电池生产线，采购锂电池钢壳专用压力拉伸机、一体式激光自动组装机等设备，项目达产后可形成3.5亿只碱性电池及钢壳盖帽能力。","2025.01-2025.12",6000,6000,null,"竣工投产","新余经济开发区","张海涛18951173096","企业全款自筹","姚  鑫","区委组织部"]
[29,"东莞市帝鳗电子科技有限公司年产1.2亿电源产品项目★●","东莞市帝鳗电子科技有限公司","续建","新余经济开发区北区大一路","项目租赁北区三园20#、21#、22#、23#厂房共计59141.48平方米，在原有4栋厂房基础上完成装修，新增6条生产线用于完成年产1.2亿电源产品项目投产。","2024.05-2025.12",52000,42000,null,"部分投产","新余经济开发区","黄鑫13802269655","企业全款自筹","何智勇","区司法局"]
[30,"新余国恳电子科技有限公司年产30万台5G智能终端产品及配件项目★","新余国恳电子科技有限公司","续建","新余经济开发区北区大一路","项目租赁经济开发区北区3园13#厂房，总面积建筑约12000平方米，项目总投资人民币3.5亿元，项目计划在原有厂房基础上完成装修，新增5条产线用于完成年产30万台5G智能终端产品及配件项目投产。","2024.05-2025.12",35000,25000,null,"部分投产","新余经济开发区","吴小奇15879012622","企业全款自筹","喻建军","区审计局"]
[31,"新余海合生物科技有限公司年产20万吨生物饲料项目★","新余海合生物科技有限公司","续建","新余经济开发区北区大一路","项目拟在经开区北区二园使用土地约40亩，厂房面积约5000平方米，在原有的厂房基础上改造升级，新建厂房约3500平，建成后新增3条生产线用于完成年产20万吨生物饲料项目建设投产。","2024.05-2025.06",8000,3000,null,"部分投产","新余经济开发区","任宜生13971352188","企业全款自筹","何海根","区退役军人事务局"]
[32,"新余赣锋新锂源电池有限公司年产20亿只锂离子电池项目★●","新余赣锋新锂源电池有限公司","续建","新余经济开发区北区大一路","项目租赁经开区光电产业园34＃、35＃、38＃、 39＃、40＃厂房、31＃（食堂）、配套宿舍，新建1栋危险品储存仓库 等，总面积建筑约22000平方米。40#建设为原材料库、成品库；38#、39#建设为电芯制造厂房、PACK组装厂房、电池工艺设备加工制造厂房。","2022.06-2026.11",200000,25000,null,"完成34#产线投产","新余经济开发区","明应时13807315320","企业全款自筹","郭  峰\n傅  倩","区政府办"]
[33,"江西东本重工科技有限公司年加工10万吨锻件材料项目★●","江西东本重工科技有限公司","续建","新余经济开发区南区良山山凤路","总面积建筑约43000平方米，厂房基础建设包括原材料库、精整车间、锻压及热处理车间、成品车间等，钢锭（钢坯）等5条生产线设备安装，形成年加工10万吨锻件材料生产能力。","2024.01-2025.12",53000,15000,null,"竣工投产","新余经济开发区","刘建18179059151","企业全款自筹","林志强","区行政审批局"]
[34,"欧冶链金再生资源有限公司欧冶链金江西总部金属资源综合利用项目★●","欧冶链金(江西)再生资源有限公司","续建","新余经济开发区南区景源路","项目用地约110亩，在原有50000平方米厂房基础上扩建12000平方米厂房，完成集废钢加工、汽车拆解和物流配送于一体的“新钢保供基地”建设。","2024.04-2025.12",80000,62000,null,"竣工投产","新余经济开发区","徐中建13979088566","企业全款自筹","张菊花","区政协办"]
[35,"江西江科智能科技有限公司年产 6 万吨绿色建筑新材料项目★●","江西江科智能科技有限公司","续建","新余经济开发区南区横一路","总建筑面积为35535.16平方米，新建2栋戊类厂房。其中1#厂房（一层）建筑面积30076.23平方米，包括材料复检区、钢材加工区、构件加工区、原辅材料仓库、成品仓库等，2#厂房（七层）建筑面积5458.93平方米。","2024.01-2025.12",190000,140000,null,"竣工投产","新余经济开发区","马军如15979887971","企业全款自筹","郭  峰\n林志强","区政府办"]
[36,"铁前系统超低排放改造项目烧结子项●","新余钢铁股份有限公司","续建","新余经济开发区南区天工南大道","新建1台660m2烧结机，配套余热发电、烟气净化、成品仓、输送线等公辅设施，现有4#、5#烧结机拆除。","2024.03-2026.12",508000,150000,null,"主要产线投产","新余经济开发区","汪永敏18807903600","企业全款自筹","郭  峰\n林志强","区法院"]
[37,"新吉电缆有限公司年产20000千米阻燃电力电缆及特种电缆项目★","江西新吉电缆有限公司","新建","新余经济开发区南区横一路","项目占地96.88亩，总面积建筑约64622平方米，项目总投资3亿元，建筑功能主要分为生产区、办公区及员工生活区等，其中生产区包括原材料库、拉丝车间、挤塑区、成缆区、检测区、成品库车间等。项目新建三条阻燃电力电缆产线，建成后形成年产20000千米阻燃电力电缆及特种电缆的能力。","2025.01-2025.12",30000,30000,null,"竣工投产","新余经济开发区","黄小龙13805514444","企业全款自筹","胡雅坤","区人大办"]
[38,"新余经济开发区智能制造产业园建设项目★\n","渝水工数投","新建","下村片区环玉路以南，智慧路以西","总用地面积169亩，总建筑面积约18.7万㎡，主要包括14栋厂房、1栋宿舍楼、门卫、室外道路、绿化以及相应的配套设施组成。","2025.03-2027.06",50000,15000,169,"完成场地平整及基础施工，完成50%厂房的封顶。","渝水工数投","孔玲敏15107906775","30%自有资金15000万元，70%专项债资金35000万元","彭  翔","区商务局"]
[39,"渝水区生物医疗药品现代物流园建设项目★","渝水工数投","续建","世纪大道以北，霞江大道以西","用地面积约46060.56 ㎡（约 69 亩），总建筑面积 57366平方米，包括一栋办公楼、1栋仓库、3栋厂房和门卫设备用房等","2024.04-2025.6",13019,3019,null,"所有厂房完成，项目完工","渝水工数投","孔玲敏15107906775","31%自有资金4790万元，69%专项债资金10600万元。","赵  彬","区统计局"]
[40,"新余煤炭储备基地项目★●","八亿科技有限公司","续建","良山镇","新余煤炭储备基地项目建设用地约781亩，年储运煤炭能力为1100万吨/年。建设铁路专用线5条、封闭式煤炭仓储大棚约50000平方米，火车三翻机一套，落煤塔八个，集装箱站台两处，汽车转运系统四座，办公楼、公寓楼、餐厅各一栋，以及配电站和其他辅助设施等。","2022.10-2027.12",110000,21500,781,"完成煤储基地项目建设","良山镇、区发改委","胡凤鸣\n17719771278","企业自筹","傅  倩\n何海根","区政府办"]
[41,"渝水区珠珊风电场项目★","新余市云井岭新能源有限公司","新建","良山镇","建设10台单机5MW风力发电机组，总装机容量为50MW，配套建设一座110kV升压站，配置15MW/30MWh储能系统及修建场内道路15.6km。","2025.01-2025.12",31000,31000,21,"项目完工，机组并网发电。","良山镇","胡小亮\n15083617277","企业自筹","张菊花","区政协办"]
[42,"江西威奥重工股份有限公司年产3万吨高温合金钢锻件项目★","江西威奥重工股份有限公司","新建","良山镇","本项目规划总用地面积为48086.6㎡，建筑面积25836.36㎡，原材料：圆钢、连铸圆坯等；工艺流程：原材料→加热→精密锻造→退火→喷丸→机械加工→组装→调试→产品。","2025.01-2026.10",12000,8000,72,"完成土建工程、采购设备","良山镇","艾亮\n15007904682","企业自筹","张菊花","区史志办"]
[43,"江西黑金刚新材料科技有限公司新型破岩设备及工具智能化产业园项目★","江西黑金刚新材料科技有限公司","新建","良山镇周宇村委","建设钻机及配套件生产线、钻杆及配套件生产线、盾构机破岩刀盘及配件生产线、热处理加工生产线等。","2025.10-2028.10",20000,5000,210,"土地平整完成，厂房主体结构建设完成50%。","良山镇","金磊\n18979003098","自筹","龚  伟","区委编办"]
[44,"新钢环科钢渣环保升级改造项目","新钢环科公司","新建","袁河办王坑管理处","主要生产工程包括上料系统、矿渣粉磨及废气处理系统、矿渣微粉储存、卸料及汽车散装系统等设施。项目建成后，新建区域年处理炼钢电炉渣22万吨、脱硫渣约4万吨，改造区域年处理转炉渣67.50万吨、处理钢渣116.44万吨，全部达到环保创A要求。","2025.01-2025.12",18000,18000,null,"项目建成投产","袁河办","朱海顺13979056903","企业全部自筹","黄青玲","渝水生态环境局"]
[45,"新余钢铁股份有限公司新能源汽车硅钢项目●","新钢公司","续建","袁河办王坑管理处","新建生产机组主要包括：4 条单机架可逆轧机（RCM5~8）、2 条无取向硅钢退火涂层机组（CA4~5）、1 条重卷（CS4）及 1 条半自动包 装机组（PA）。新建的辅助配套设施主要包括：主厂房、电气室、磨辊设备及辅助小房等。","2024.11-2027.05",106500,40000,null,"厂房基础完成60%，厂房建设完成10%、相关钢结构制作完成30%，设备采购完成30%等。","袁河办","廖永斌13879073366","企业全部自筹","彭  勇\n傅  倩","区委办"]
[46,"浩吉铁路与沪昆铁路新余地区北东联络线工程项目★●","浩吉铁路公司","续建","袁河办郑家管理处","新建浩吉铁路与沪昆铁路新余地区北东联络线北起浩吉铁路毓秀山隧道预留接轨点，紧邻既有沪昆正线向东，跨越北新路和洋坊B线，紧邻沪昆线新建仰天岗会让站1座，车站东端与洋坊B线接轨，与洋坊B线共线引入沪昆铁路新余站，新建线路长3.015km，新建车站1座对既有新余站、新余西站、洋坊站进行适应性改造。","2024.12-2026.06",39000,19000,186,"完成桥涵、路基基础等工程量60%。","袁河办","闵清杰13979059398","企业全部自筹","伍思平","区纪委监委"]
[47,"新余钢铁股份有限公司卸灰及生产工序无组织环保超低排放改造项目★","新钢公司","技改","新余经济开发区--新钢产业\n园\n","1.除尘灰输送方式改造。2.6#7#烧结机配料室及生石灰、粉尘区域、球二作业区配料室及焦化备煤作业区配煤室圆盘给料机及胶带秤封闭。3.6#7#烧结机环冷机和球二作业区下方灰斗卸料方式改造。4.9#10#高炉矿槽区域及球二作业区域振动筛设备密封。5.球二作业区、烧结作业区和备煤作业区胶带机受料落料点封闭。6.9#10#高炉水渣临时堆存区域封闭改造。","2025.01-2025.12",8556,8556,null,"项目完工","新钢办","周小红\n13979012837","100%企业自筹","黄燎宇","区税务局"]
[48,"新钢公司胶带机密封三期超低排放改造项目★","新钢公司","技改","新余经济开发区--新钢产业\n园\n","皮带机输送系统的优化密封:机头双密封导料槽，头部护罩用静电吸尘挡帘，头部密封保护罩，环保型聚氨酯清扫器，机尾双密封导料槽，双密封后封堵装置。本项目主要对炼铁事业部、实业公司、新钢环科现有的不满足新钢公司预评估清单内的物料输送工序进行完善达到超低排放要求。具体包括了皮带机密封、除尘管网优化与11#高炉高效控流耐磨溜槽改造，以及相对应各专业内容。","2024.06-2025.06",6301,5641,null,"项目完工","新钢办","周小红\n13979012837","100%企业自筹","黄燎宇","渝水调查队"]
[49,"新余市益林木业有限公司年产7.5万吨木片建设项目","新余市益林木业有限公司","新建","下村镇何家村委","项目拟在下村镇原大圣白水泥厂租赁18亩空地，项目主要原材料：各类杂木等。项目主要设备清单：端面自动磨刀机、树木脱皮机、木材削片机、木片筛选机等。项目生产工艺流程为原木——脱皮——切片——摇筛——外售。预计项目建成后，形成年产7.5万吨木片的能力。","2025.01-2025.10",600,600,null,"建成并投产","下村镇","敖小熙\n13755567757","企业自筹","雷浩鹏"]
[50,"新余市艺青工艺品有限公司年产500吨工艺美术花盆及礼仪用品项目","新余市艺青工艺品有限公司","新建","下村镇杭桥村委","项目落户下村镇杭桥村委马步堎创新创业园，厂房面积2304㎡，主要设备有：模具、搅料机、螺杆空压机、工业吸尘器。原材料：氧化镁、氯化镁。辅料：煤灰粉、石英砂、粗糠、玻璃纤维布、水性涂料。工艺流程：原料湿法搅拌→人工分料→操作员手工模具灌浆→贴玻纤布→自然晾干→拆模→打磨修补→按客户要求是否喷绘水性涂料→包装。","2025.01-2025.11",800,800,null,"建成并投产","下村镇","李红波\n18079002237","企业自筹","雷浩鹏"]
[51,"新余市双鸿包装有限公司年产2000万平方纸板三层线项目★","新余市双鸿包装有限公司","新建","下村镇杭桥村委","项目落户在下村镇杭桥村委马步堎创新创业园，厂房面积4608平方米。项目主要是原材料：原纸（牛皮纸、环保胶水）等。项目主要设备清单：瓦楞纸板生产线一条，复膜机1台，平压平机2台，打包机1台，蒸汽发生器1顿2台。项目生产工艺流程：将胶水按一定的比例送入各个机台（坑机、湖机）。","2025.01-2025.12",1100,1100,null,"建成并投产","下村镇","苏莉平\n13767299222","企业自筹","易小健","区统计局"]
[52,"新余市凯光橡胶有限公司年产200万平方米橡胶类防水卷材技术改造项目★","新余市凯光橡胶有限公司","技改","渝水区珠珊镇板桥工业区","项目利用自有场地，对2# 、3#厂房进行装修改造，建筑面积3975m2，利用原三元乙丙防水卷材生产线技术改造，增加自粘胶膜橡胶类生产工艺，技改后，达到年产180万平方米三元乙丙防水卷材。","2025.01-2025.08",3350,3350,null,"项目完工","珠珊镇","刘娟娟13627904976","自筹资金","徐诗龙","交警渝水大队"]
[53,"江西东苑实业集团有限公司工业地产项目★","江西东苑实业有限公司","新建","新余市高新开发区渝东大道以南，东兴路以西","该项目计划在原有土地新余市高新开发区渝东大道以南，东兴路以西新建2栋轻工业厂房，总建筑面积约4400平方米，供轻工业项目租赁、入驻。该项目预计年用水量200立方米，预计用电负荷500千伏安。","2025.06-2025.12",2000,2000,null,"底前竣工","城南办","施小秋17307905383","银行贷款及自筹部分","林志强","区财政局"]
[54,"江西迅航科技有限公司年产军用服装一百万套项目","江西迅航科技有限公司","新建","新余经济开发区北区","项目使用10000平方米厂房及改造2000平方米办公区，新增服装生产线设备，用于完成年产军用服装一百万套项目。","2025.08-2025.12",2000,2000,null,"完工","新溪乡","黄赐星\n18870270617","企业自筹6000万元","邓德华","区工商联"]
[55,"南安江流域（新溪乡）生态缓冲带修复工程","新溪乡","新建","新溪乡西江村、泗溪村、稍堎村、龙尾洲村","项目拟对破损较为严重、受人为活动影响较大的南安江中段支流7.3-11.1km以及南安江末段支流0-8.2km河段进行河流生态缓冲带修复，具体包括：河道水生态修复，陆域缓冲区生态修复，建设生态拦截沟对流域内农业面源污染物进行削减等。","2025.07-2026.12",2800,1000,null,"完成河道、湿地清淤、生态拦截沟修建","新溪乡","周淑强\n13907904702","中央预算内投资2800万元","刘有平"]
[56,"江西尝丹农业发展有限公司农副产品综合处理二期项目★","江西尝丹农业发展有限公司","新建","渝水区人和乡穑诞村","建设年产1亿枚咸蛋项目。续建钢结构厂房7000余平方，建设咸蛋生产线4条，污水处理环保设备四个，道路硬化1公里。","2025.01-2025.10",1500,1500,10,"全部完工","人和乡","何耐根13755588826","自筹资金","周金林","区融媒体中心"]
[57,"大唐江西渝水区南安光伏发电项目★","江西大唐国际新余发电有限责任公司","新建","南安乡、\n罗坊镇","由本项目规划机组容量100MWp，拟利用面积约1699.8亩的地面安装光伏组件建设光伏电站。整片区域中心坐标为27.7717°，东经115.1729°。升压站及办公室占地面积22.53亩，本项目采用分块发电，集中并网的系统设计方案，主要设备为光伏组件，逆变器、箱变及3回35kv集电线路。新建一座110kV升压站，以一回110kV架空线路拟接入珠珊变电站。全额上网消纳；根据煤电灵活性改造，储能建设容量为5.5mw/11mwh。","2025.01-2025.12",38145,38145,1699.8,"完工投产","南安乡、罗坊镇","刘杰13507909122","自筹","敖海涛","区林业局"]
[58,"渝水区罗坊风电项目★●","新余市风润新能源有限公司","新建","渝水区罗坊镇、姚圩镇、南安乡","计划安装40台单机容量为5MW的风力发电机组，装机总容量200MW。新建1座220kV升压站，建设1台205MWA主变，通过1回220kV线路接入马洪220kV变电站，配套储能规模为20MW/20MWh。","2025.01-2026.12",110000,85000,null,"升压站倒送电，且并网发电","罗坊镇","王文凯13970396729","企业自筹22000万，银行贷款88000万","彭  勇\n傅  倩","区发展改革委"]
[59,"渝水区2025年35千伏及以下配电网改造项目★","国网新余市渝水区供电公司","改扩建","渝水区各乡镇","改造10千伏线路98公里，改造柱上开关108台，改造配变145台，改造环网柜70台，改造箱变41台，改造电缆分支箱90台，改造对接箱30台。","2025.01-2026.03",10000,7000,null,"完成改造10千伏线路70公里，改造柱上开关58台，改造配变105台，改造环网柜50台，改造箱变30台，改造电缆分支箱70台，改造对接箱20台。","区供电公司","姚东海13807902008","企业自筹","伍思平","区纪委监委"]
[60,"新余生态环境产业综合处置利用项目★●","江西省华赣环境集团新余生态环境产业有限\n公司","续建","良山镇","新建危废处置中心处理5万吨；建筑垃圾中心处理50万吨；工业固废处理中心处理20万吨","2021.12-2025.12",249191,25000,357,"项目完工","良山镇","刘云亮13437956869","企业自筹","彭  翔","渝水生态环境局"]
[61,"姚家江流域水生态修复工程★","姚圩镇","续建","姚圩镇姚家江沿线各村委","姚家江沿岸周边主要沟渠进行生态拦截沟渠建设，共计约6500m；在姚家江6.7km河道构建健康水生态系统，包括挺水植物群落建构，沉水植物群构建、水生动物群落构建群；在姚家江周边选取水塘、低洼地带、入河直流建设旁路生态湿地共210000㎡。","2024.11-2025.12",3015,2015,null," 项目完工","姚圩镇","赵新泉18279088626","中央水污染防治资金","何智勇","区人大办"]
[62,"孔目江霞江支流河道生态修复工程(二期)★","新余市渝水区投资控股集团有限公司","续建","下村镇、城东办事处","治理河道长度23.33km。主要建设内容：新建生态护岸共 21.8km；河道疏浚工程：疏浚量2.48万m³；生态缓冲带工程：湿地缓冲带 1～20m 宽，面积约7.30万 m2；穿堤涵管工程：新建穿堤涵管 24座，下河踏步17处。","2025.09-2026.10",17340,3000,null,"河道疏浚工程、穿堤涵管工程、穿堤涵管 、下河踏步完工","区投控集团","李洋15170907818","亚行贷款资金10541万元+自筹资金6799万元","敖海涛","区委信访局"]
[63,"渝水区制造业数字化转型项目★","江西瀚德科技有限公司等10家企业","技改","新余经开区","对传统生产线项目进行智能化改造提升，加快企业产业技术升级步伐，提高数字化水平，提升管理能力，提升生产效率，实现降本增效。","2024.06-2026.12",23350,10000,null,"江西瀚德科技有限公司等10家企业部分技改完成","区工信局","彭小凤\n18279046601","自筹","喻建军","区委政法委"]
[2,"城建交通类项目（31个）",{"$nulls":5},299660,172976]
[64,"2023年渝水区垃圾分类处理设施采购项目（第二次）","区住建局","续建","渝水区","新建垃圾分类亭1010个、智能分类箱10个、卷帘门垃圾屋20个、240L垃圾桶7150个、各类垃圾袋400万个。","2022.10-2025.04",1613,1013,null,"完成300个垃圾亭建设，采购240L垃圾桶3575个、各类垃圾袋200万个.","区住建局","陈凌峰13115909222","中央预算内","龚小华"]
[65,"渝水区城南片区排水管网改造工程（四期）★","区住建局","新建","主城区","针对渝水区现有的排水管网进行全面的排查和升级改造，以解决长期的排水不畅、污水溢出、雨污混流、错接、漏接等问题。","2025.01-2025.12",10000,10000,null,"全面完工","区住建局","敖贵森\n13607903325","中央预算资金3000万,其他及地方财政性建设资金7000万","刘  武","区直机关工委"]
[66,"渝水区2025年老旧小区改造工程★","区住建局","新建","主城区","针对剩余符合条件的老旧小区进行改造，包括外墙防渗水改造、雨污分流改造、路面硬化、绿化亮化、基础配套设施完善等。","2025.06-2026.05",50000,40000,null,"计划完成外墙防渗水改造、雨污分流改造、路面硬化等主体工程建设","区住建局","敖贵森\n13607903325","中央预算资金占比15000万,其他及地方财政性建设资金占比35000万","刘  武","区市场监管局"]
[67,"渝水区完整社区创建工程★","区住建局","新建","主城区","针对5个社区进行完整社区的基础设施、公共服务设施的升级改造和绿化美化亮化工程的提升","2025.06-2026.05",8000,6000,null,"计划完成基础设施等主体工程建设","区住建局","敖贵森\n13607903325","专项债","徐诗龙","区机关事务管理中心"]
[68,"渝水区2025年背街小巷（玉带中路）综合提升改造工程","区住建局","新建","主城区","道路（主线）全长约 1309 米，按照城市次干路标准建设，道路规划红线宽 26.0 米。内容包括人行道结构重建、车行道病害维修、停车区新建、塑胶跑道新建、绿化带新建、宣传元素新建、沿线交通安全与管理设施、其它附属设施完善与更新等。","2025.09-2026.08",1000,600,null,"计划完成路面硬化和沥青摊铺、人行道改造、道路雨污管网分流改造工程建设","区住建局","廖细芽\n18179026657","一般债  ","刘  武"]
[69,"渝水区铁路以南片区西区排水单元管网改造二期工程★","区住建局","改建","主城区铁路以南片区西区","针对渝水区铁路以南片区（西区）东面以长青路和沁园路为界，北面以铁路为界，包含袁河小区、迎嘉新村等小区现有的排水单元管网进行全面的排查和升级改造，改建DN1000排污主管6km，改建DN800排污主管12km，改建DN600排污主管20km，改建DN500排污预埋管25km，改建DN300排污口连接管35km，改建检查井3500余个，以解决长期排水不畅，错接、漏接等现象。达到排洪防涝。","2025.08-2026.12",13050,7000,null,"完成总工程量的30%","区住建局","敖贵森13607903325","中央预算资金4000万,其他及地方财政性建设资金9050万","傅  倩","区总工会"]
[70,"渝水区铁路以北片区东区排水单元管网改造一期工程★","区住建局","改建","主城区铁路以北片区东区","针对渝水区铁路以北片区（东区）东面以孔目江为界，西面以长青路为界，南面以铁路为界，北面以北湖路为界，包含两江区域内铁路三村、铁路四村等铁路生活片区及七家山小区等小区现有的排水单元管网进行全面的排查和升级改造，新建改建排污主管网76km，以解决长期的排污不畅、污水溢出、雨污混流、错接、漏接等现象，达到长治久清，防止返黑返臭。","2025.08-2026.12",10600,5500,null,"完成总工程量的30%","区住建局","敖贵森13607903325","中央预算资金7000万,其他及地方财政性建设资金3060万","刘  武","区科技局"]
[71,"渝水区铁路以南片区东区排水单元管网改造一期工程★","区住建局","改建","主城区铁路以南片区东区","针对渝水区铁路以南片区（东区）东面以人民路和老东街为界，西面以劳动路和胜利南路为界，南面以袁河为界，北面以铁路为界，包含两江区域内玉紫花园小区、金龙园小区等小区现有的排水单元管网进行全面的排查和升级改造，新建改建排污主管网70km，以解决长期的排污不畅、污水溢出、雨污混流、错接、漏接等现象，达到长治久清，防止返黑返臭。","2025.08-2026.12",10500,5500,null,"完成总工程量的30%","区住建局","敖贵森13607903325","中央预算资金7000万,其他及地方财政性建设资金3050万","巢澍望","区人武部"]
[72,"新余市渝水区仙来大道特勤消防站项目★","新余市渝水区投资控股集团有限公司","新建","渝水区仙来大道以北、经一路以西、十一支路以南","本项目用地面积9792.00平方米，总建筑面积6688.47平方米，总计容建筑面积7591.75平方米，包含大队部、执勤楼、食堂、综合训练馆、训练塔、门卫室及其他配套基础设施。采购消防车辆装备、通信设备等满足执勤、办公所需经费。","2025.01-2026.06",2800,2000,14.688,"土建及装饰工程完工","区投控集团","郭嘉伟18879035163","地方政府一般债券资金2800万元+财政资金1500万元","徐诗龙","渝水消防大队"]
[73,"新余市聚德路、聚祥路新建及管沟工程","新余市投资控股集团有限公司","新建","渝水区聚德路、聚祥路","新建聚德路、聚祥路两条市政聚德路北起团结西路，南至新钢体育馆，全长约244m;道路红线宽度14m。聚祥路西起道路。聚德路，东至长青南路，全长约185m;道路红线宽度14m。建设内容主要包括路基路面、排水、照明、绿化及交通工程等。","2025.01-2025.10",960,960,null,"项目完工","新钢办","蔡志还18507907951","100%融资","黄燎宇"]
[74,"袁河航道提升改造工程渝水段安置附属工程项目★","区交通运输局","新建","渝水区","项目建设规模约为103.5公里，起点位于新余浩吉铁路大桥，终点位于新溪乡。主要完善移民安置工程、安置地防护等工程。","2025.01-2026.12",70000,50000,null,"完成部分安置工作","区交通运输局","喻小文13707902460","融资资金：70000","刘颖峰","渝水生态环境局"]
[75,"X922水芳线大修工程（罗坊山田至峡江下白沙段2.571公里）","罗坊镇","新建","罗坊镇","项目累计全长2.571公里，全线采用老路技术标准建设，路基宽为7.5-8.5米不等，路面宽为6.5米，均采用沥青混凝土路面。","2025.06-2025.12",771,771,null,"完成项目建设","区交通运输局","傅江华\n13807909739","债券资金：771","张慧芳"]
[76,"农村公路乡村道养护工程项目（30公里）","区交通运输局","新建","各乡镇","养护工程项目累计全长30公里，全线采用老路标准建设，路基宽为4.5-7.0米不等，路面宽为3.5-6.0米不等，均采用沥青混凝土路面。","2025.06-2025.12",2000,2000,null,"完成项目建设","区交通运输局","傅江华\n13807909739","债券资金：1101\n上级补助资金：899","宋  涛"]
[77,"创业大道延伸段\n（环城路-建排线）★","区交通运输局","新建","下村镇","环城路-S311建排线新建工程，全长2.5km，采用一级公路标准建设，设计速度60公里/小时，路基宽25.5米，沥青混凝土路面。","2025.08-2027.12",21980,3000,175.96,"完成路基土方石挖掘工程，涵洞建设工程，排水工程等相关建设","区交通运输局","傅江华\n13807909739","债券资金：21980","龚小华","渝水公路事业发展中心"]
[78,"姚珠线-胡家排","区交通运输局","新建","姚圩镇","项目全长3.08km，全线采用三级公路技术标准建设，路基宽为7.5米，路面宽为6.5米，均采用沥青混凝土路面。","2025.06-2025.12",1200,1200,null,"完成项目建设","区交通运输局","傅江华\n13807909739","债券资金：1200","何智勇"]
[79,"创业大道延伸段（环玉路至环城路）★","区交通运输局","续建","下村镇","全长2.707km，采用一级公路标准建设，设计速度60公里/小时，路基宽25.5米，沥青混凝土路面。","2022.07-2025.12",18400,6400,244.5,"完成项目建设","区交通运输局","傅江华\n13807909739","债券资金：18400","易小健","自然资源局渝水分局"]
[80,"渝水区县乡道安全隐患排查及整治工程","区交通运输局","新建","渝水区","对渝水区农村公路存在的安全隐患排查进行处置","2025.06-2026.12",830,500,null,"完成项目建设","区交通运输局","傅江华\n13807909739","上级补助、债券资金：830","龚小华"]
[81,"经开区北区孵化产业园提升改造建设项目（创业大道改造提升工程）","新余经济开发区管理委员会开区","改扩建","新余经开区北区创业大道","改造范围全长约4.74公里，分为南北两段。(北段)北至和谐大道路幅宽度为45米，全长约2.52公里。(南段)南至上新公路交叉口以北0.6公里处，K0+000~K1+180段道路路幅宽度为36米，K1+180~K2+200段道路幅宽度为45米，全长约2.22公里。","2025.10-2026.06",6000,3000,null,"完成路基","区交通运输局、新余经开区","李绍忠13507906859","专项债资金","刘颖峰"]
[82,"珠珊镇村庄环境提升项目","珠珊镇","新建","新余市渝水区珠珊镇沙头村委等","对多个村庄环境进行提升改造，其中沙头村委横板桥村主要是进行村庄基础设施改善和环境整治，包括：新建儿童乐园610㎡及配套设施器材、农耕文化广场400㎡、改造5栋民宿及研学食堂、改造房屋外立面约4000㎡、村史馆布展、环境卫生整治及绿化等。","2025.02-2025.12",550,550,null,"完工","珠珊镇","黄博文18270902478","政府投资（革命老区专项转移支付资金）","杨  洋"]
[83,"新余市渝水区花鼓山独立工矿区鹄山镇独立工矿区避险安置小区二期及基础设施配套项目","区投控集团","续建","鹄山镇鹄山村委","拆除原有破损住房并新建50套安置房，并配套小区内道路、绿化、水电管网、消防等基础配套，涉及用地面积约5482平方米，建筑面积约6570平方米。","2024.10-2025.12",2432,1732,8.2,"项目完工","鹄山镇","邹林峻18827908768","政府投资，中央预算内资金","姚  鑫"]
[84,"鹄山习字号麻花厂建设项目","新余市龙窝食品有限公司","新建","鹄山镇窝里村委","项目规划新建一个两层厂房，占地面积约400平方米，建筑面积约700平方米，室外面积约50平方米。项目购置麻花机、油炸锅、冷却线、和面机、包装机及环保油烟净化设备等；室内装修包含采用瓷砖上墙、地面食品级要求处理、专业厂房、金刚石地面及吊顶、铝合金推拉门、平开窗等；室外装修真石漆等。","2025.01-2025.06",580,580,null,"项目完工","鹄山镇","习勇\n13576465252","企业自筹","姚  鑫"]
[85,"新余市渝水区水北镇独立工矿区安置小区三期工程建设项目★","区投控集团","续建","水北镇集镇","完成新建安置房100户、改造400户以及部分配套设施项目。","2024.07-2025.12",6500,2000,null,"全部完工","水北镇","廖欢13755584223","中央预算内投资补助资金2420万元，自筹4080万。","刘颖峰","区应急管理局"]
[86,"水北镇环境提升改造项目","水北镇","新建","水北镇伍塘村委，楼前村委，陈家村委，金星村委，龙骨村委","现状道路加铺沥青4325.2米，新建沥青道路2319米，太阳能路灯104盏，塘堰整治2座，绿化6000平方米，人行道建设1500米，新建水泥道路1300米。","2025.01-2025.12",800,800,null,"全部完工","水北镇","廖欢13755584223","革命老区专项资金800万","刘  旭"]
[87,"新余市渝水区花鼓山下村镇独立工矿区居民安置及基础设施提升改造项目★","区投控集团","新建","下村镇花鼓山社区","该项目分两期建设，一期建设内容主要包括：新建约206户安置房， 改建220户居民住房； 改造安置及居民房周边道路约4公里，支路约7000米； 改建约4000平方米的生活配套服务中心；安置小区周边新建公园约7000平方米和1个智慧停车场，停车位约50个，建设充电桩等；安置小区周边配套新建文化健身活动中心约9800平方米；安置小区内和周边新建生活污水管长约2公里，新建日处理100吨污水处理设施一处及其他环境整治提升改造等；二期建设内容主要包括新建约144户安置房及小区内配套设施， 改建230户居民住房。","2025.01-2026.12",12124,8300,null,"基本完成一期建设","下村镇","彭小卫18797909208","中央预算内投资8218万元地方配套3906万元","易小健","区财政局"]
[88,"袁河办庙场棚改项目★","区投控集团","续建","袁河办郑家管理处","渝水区袁河办庙场棚改项目，规划总用地面积约30750.90平方米，折合49.13亩，总建筑面29665.02平方米；建筑占地面积5984.64平方米，建筑密度19.46%，容积率0.97，绿地率30.07%， 机动车停车位268个，非机动车停车位172个，安置户数252户。以及建设儿童游戏场、篮球场、室外健身场地等配套体育设施。","2025.03-2027.10",11000,5000,51.89,"2025年完成“三通一平”、场地全封闭、施工道路、桩基、50%的基础及15%楼栋施工等。","袁河办","张鹏辉18270826150","专项债资金","龚小华","区委社会工作部"]
[89," \n新余市渝水区2023年棚户区改造（仙来片区垱下）项目","仙来办","续建","仙来办事处垱下管理处","拆除垱下管理处张家、炉下、垱下三村小组房屋面积约130000平方米，新建安置小区180余亩，新建安置房896套，总建筑面积约13万平方米。","2025.10-2027.12",29400,2000,"142亩","完成征地拆迁和土地报批","仙来办","欧阳世忠13607908482","融资","龚  伟"]
[90,"渝水区城南街道环境整治提升项目","城南街道办事处","新建","城南街道康居路","对辖区内零散的基础设施进行维修提升改造，包括农贸市场及周边、小区、城中村周边雨污水管修复1840m、路面修补 4250 ㎡、墙面粉刷 2990 ㎡、改造排水沟 2200m 、部分危旧房的紧急消危处理，对魁星社区康顺路滑坡点和凤凰小区危墙加固治理等。","2025.06-2025.12",600,600,null,"项目完工","城南办","徐建波15180000880","自筹","黄青玲"]
[91,"新余市渝水区花鼓山姚圩镇独立工矿区居民安置及基础设施提升改造项目★","区投控集团","新建","姚圩镇集镇","新建安置小区、道路、配套服务、基础设施等。新建安置房135户，小区配套用房1栋，总建筑面积约19500㎡，小区内部配套道路与铺装约3560㎡、绿化约6000㎡；小区周边道路提升约3公里，人行道改造约13000㎡，新建雨污管网约2公里，其中雨水管网1公里、污水管网1公里，弱电改造约5公里。实施房屋改造86户，改造面积约30000㎡，配套建设停车场及运动场所约5000㎡；提升配属医疗场所1座，占地面积约1225平方米；养老服务设施1座，占地面积约1150平方米。","2025.01-2025.12",2500,2500,20," 项目完工","姚圩镇","赵新泉18279088626","中央资金","张乐一","区史志办"]
[92,"姚圩镇村庄环境提升改造项目","姚圩镇","新建","姚圩镇南河村委、刘家村委、裴港村委、\n河、河埠村委、湾里村委等 11 个村委。","共计26个子项目：砼路面硬化约8.5km，改造排水沟6.5km，地下管网3.4km，透水混凝土约5500㎡，挡土墙850m，太阳能路灯450盏。","2025.07-2025.12",1355,1355,null,"项目完工","姚圩镇","赵新泉18279088626","中央预算内","艾海涛"]
[93,"姚圩镇村道拓宽改造及养护工程建设项目","姚圩镇","新建","姚圩镇南河村委、刘家村委、裴港村委","1.李树村至柿头村，邹家至南河村委两条道路组成，路线全长 0.681 公里；2.起点位于刘家村，终点位于洞里村，路线全长 1.5 公里；3.起点位于裴港村，终点与村道相交,路线全长 2.624 公里。","2025.07-2025.12",965,965,null,"项目完工","姚圩镇","何淑美13879063839","省级财政","艾海涛"]
[94,"渝水区姚圩镇街心片区改造提升一期工程","姚圩镇","新建","姚圩镇","总改造面积约12720 平方米。主要建设内容包括拆除植草砖停车位690 平方米、道路改造9690 平方米、给排水管网改造910 米及园林绿化改造2340 平方米等。","2025.05-2025.12",1150,1150,null,"项目完工","姚圩镇","何淑美13879063839","县级财政","艾海涛"]
[3,"农林水项目（18个）",{"$nulls":5},126762,63572]
[95,"渝水区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目★","区农粮局","新建","渝水区各乡镇","路灯1817盏、挡土墙2403m、路面面积50227㎡、草料间大棚1020㎡、香菇大棚5720㎡、产业路1550㎡、砼路22310m、沟11314m、渠道10120m、沥青路1921㎡、护坡330㎡、农产品加工厂房3800㎡、茶叶加工厂600㎡、果业大棚46590㎡、禽蛋加工厂2500㎡、波纹管130m、仓储1600㎡、路沿石460m、花卉连栋栋大棚44000㎡、冷库900㎡、油茶仓储1435㎡、水肥10000m、污水管网270m、标准化养鸭厂房1370㎡ 等 。","2025.01-2025.12",7600,7600,null,"项目完工","区农粮局","邹文斌\n15180008976","中央财政资金4575万元，省级财政资金4575万元，市级财政资金600万元","敖海涛","区林业局"]
[96,"渝水区2024年度高标准农田建设项目★","区农粮局","新建","渝水区罗坊镇、姚圩镇","改造 提升0.9万亩高标准农田。项目将主要围绕提升农田生产能力、灌排能力、田间道路通行运输能力、农田防护与生态环境保持能力、机械化水平、科技应用能力、综合生产能力、建后管护能力等方面，重点保障灌排基础设施建设，以及道路通行运输能力。主要建设内容包括土地平整工程、灌溉排水工程、田间道路工程、农用输配电工程等。","2025.01-2025.06",2700,2700,null,"项目完工","区农粮局","王乐\n18679002610","中央资金1890万元，省级财政资金540万元，市级财政资金270万元。","何智勇","区委统战部"]
[97,"新余市渝水区智慧粮油储备库下村分库建设项目★","区农粮局","新建","渝水区下村粮管所","新建仓容4万吨标准化粮库，总建筑面积13593.76平方米，其中：仓储库房16264平方米（散装平房仓A4栋，14449.28平方米，散装平房仓B1栋，1814.72平方米）、机修器材库建筑面积1026.08平方米、综合业务用房建筑面积1650.72平方米、一站式服务中心建筑面积480平方米、药品库36平方米，地磅1台，消防水池1个，机械罩棚5个及室外给排水管网和强弱电网工程等配套基础设施。","2025.01-2026.02",5900,4500,null,"项目完工","区农粮局","刘兴群13307907919","专项债3800万元，省级财政资金2100万元。","雷浩鹏","区发展改革委"]
[98,"渝水区2025年新农村建设项目★","区农粮局","新建","渝水区各村委","全区158个新农村建设村点建设，其中省级村点34个，市级村点124个（含原高新区50个）。","2025.05-2025.12",3500,3500,null,"项目完工","区农粮局","邹文斌\n15180008976","省级财政资金306万，市级财政资金204万，区级财政资金2990万元。","敖海涛","区气象局"]
[99,"渝水区农村排涝泵站改造提升工程★","区水利局","续建","渝水区罗坊镇、姚圩镇、新溪乡、水北镇","渝水区农村排涝泵站改造提升工程位于新余市渝水区，工程共包括泵站19座（含配套排水闸），其中罗坊镇6座、姚圩镇4座、新溪乡8座、水北镇1座。主要建设内容是对19座排涝泵站进行拆除重建。","2024.04-2025.10",35000,17460,null,"完成19座排涝泵站工程建设","区水利局","钟彦彬 15083975006","2024年已安排超长期特别国债资金17540万元、地方财政资金17460万元。","彭  翔","团区委"]
[100,"渝水区水库移民产业园（新余钢铁高端装备制造配套产业）建设项目","区水利局","新建","新余经开区 ","新建单层门式刚架结构工业厂房2栋及附属配套设施，总建筑面积18663平方米。","2025.11-2026.10",5000,600,30,"完成厂房基础建设","区水利局","万丽君18079003191","中央水利发展资金4000万元，占80%；地方配套1000万，占20%。","赵  彬"]
[101,"渝水区（含水西镇）农田灌溉“最后一公里”问题灌片工程","区水利局","新建","水西镇、水北镇、鹄山镇、下村镇、人和乡、良山镇、珠珊镇、界水乡","水西镇：整治面积1万亩，改建渠道11.06km,改建水陂2座，新建提水泵站1座，过路盖板15座；其他乡镇：整治面积2.07万亩，渠道改造 12.383km，改造小水闸 1 处、新建小水闸 2处，改造小型提灌站 1 座。","2025.09-2025.12",1200,1200,null,"完工","区水利局","曾科   13677907387","水西镇省级水利专项资金200万元，占17%；高新区配套300万元，占25%；   其他乡镇省级水利专项资金700万元，占58%。","刘  旭"]
[102,"张家排涝站排涝渠（锦新大道至袁河入河口）改造工程","新余市渝水区投资控股集团有限公司","续建","新阳大道东侧","改建张家排涝站排涝干渠1.32km，其中衬砌长1.032km，清淤长0.288km，彩色透水混凝土铺装5300㎡及绿化7500㎡。","2024.11-2025.11",960,510,null,"竣工验收","区投控集团","华子龙13207901475","自筹资金960万元","徐诗龙"]
[103,"渝水区国家农村产业融合发展示范园项目★","新余市渝水区投资控股集团有限公司","新建","姚圩镇、罗坊镇、南安乡、新溪乡","蜜桔产业示范基地5.56 万亩，新建钢架厂房10000平方米，蜜桔文化中心600平方米，蜜桔交易市场400平方米，厂房屋顶光伏10000 平方米,配套建设园区道路3公里，地下管网等基础设施。新建有机大米良种繁育基地3000亩，高标准连栋大棚280亩，粮食深加工车间 4600平方米、冷链物流保鲜仓库1300平方米，选果基地600平方米，建设水肥灌溉一体化设施4000亩，生产道路10公里，购置园区农产品保鲜仓储、真空包装等设备，组建农产品信息交易系统，以及供水供电、污水垃圾处理等园区配套基础设施。","2025.01-2025.12",8500,8500,null,"竣工验收","区投控集团","李洋15170907818","中央专项资金4000万元+地方配套资金4500万元","龚小华","自然资源局渝水分局"]
[104,"中央储备粮萍乡直属库有限公司鹄山分公司粮食仓储项目★","中央储备粮萍乡直属库有限公司","续建","鹄山镇桐村村委","该项目拟利用库区内现有闲置土地27亩及申请新购置土地17亩，项目拟在闲置土地上建设总仓容为4.1万吨的高大平房仓4栋，在新购置土地上建设相关附属设施，建筑面积约10308平方米，用于储存中央储备粮及其他中央事权粮食。","2024.01-2025.09",8182,3182,17,"项目完工","鹄山镇","王西林13507996580","企业自筹","李文剑","区发展改革委"]
[105,"新余裕诚生态养殖有限公司黑山羊养殖项目","新余裕诚生态养殖有限公司","新建","鹄山镇坑里村委","该项目用地面积约40亩，改造6栋肥猪舍约2500㎡，另改造培育间、加工间、办公场所等共6间。年出栏约3000头左右，其中种植牧草100亩，同时从母羊群体中培育“赣西黑山羊”优良品种。","2025.01-2025.06",510,510,null,"项目完工","鹄山镇","黄勇刚 \n15507906094","企业自筹","何海根"]
[106,"姚圩镇国家农业产业强镇项目","姚圩镇","新建","姚圩镇","1.七里山水肥一体化设施项目二期3000亩；2.新余蜜桔加工交易中心；3.新余蜜桔研发培育研发中心项目1000平方米；4.新余蜜桔研品牌推广项目。","2025.01-2025.12",700,700,null,"项目完工","姚圩镇","赵新泉18279088626","中央资金","张乐一"]
[107,"渝水区人和乡农村人居环境综合整治建设项目","人和乡","新建","人和乡观下、郎溪、西村、棣村、三山、邱宇","路面白改黑约6km，混凝土路面维修约3000平方米，排水沟2km，地下管网0.8km，地面铺装约5000㎡，健身器材，乔木种植及草皮铺装4000㎡等配套设施。","2025.01-2026.03",1000,800,null,"完成工程进度80%","人和乡","彭敏敏\n18870296488","中央预算内","涂向义"]
[108,"江西啊咪啦农牧业科技有限公司新余啊咪啦肉牛养殖项目★","江西啊咪啦农牧业科技有限公司","续建","罗坊镇川里村委","地面积1000亩，主要建设内容包括标准化厂房面积28400平方米肉牛养殖场、综合办公区以及相应配套附属设施等。","2024.01－2026.12",26000,7000,null,"肉牛养殖并投入使用","罗坊镇","陶胜志13307909947","企业自筹","喻建军","区委党校"]
[109,"晶丰农业机械制造基地（一期）","新余市晶丰农业机械制造有限公司","新建","水北镇慕江村委简家村","改建占地6000平方米钢结构厂房，预计投入生产设备50余套，组装流水线2套。建设年产2万台水稻脱粒机项目。","2025.01-2025.12",1500,1500,null,"全部完工","水北镇","廖欢13755584223","企业自筹","宋  涛"]
[110,"丰和宝商品养猪基地（一期）★","江西丰和宝牧业有限公司","新建","水北镇钱圩村委白泉村","计划总投资完成3000万，（包含猪舍、住宿楼以及环保设施），设备1000万左右，存栏2万左右。","2025.01-2026.12",3000,1800,null,"完成建设部分猪舍及员工住宿楼，购买设备。","水北镇","廖欢13755584223","企业自筹","宋  涛","区融媒体中心"]
[111,"新余市百万羽蛋鸡养殖示范项目","江西金羽禽业有限公司","新建","良山镇庄头村委","建设规模为养殖“100万羽蛋鸡+30万羽青年鸡”，主要建设内容为建设蛋鸡厂房10栋，青年鸡厂房3栋；配套建设饲料厂、中央集蛋库、有机肥生产厂（鸡粪厂）、检测区、办公楼、生活区、配电房与其他附属设施。","2025.11-2027.03",15000,1000,162,"土地平整完成，厂区基础设施建设完成，厂房主体结构建设完成30%。","良山镇","肖甘予\n13807905504","自筹","伍思平","区供销社"]
[112,"界水乡村庄环境提升项目","渝水区界水乡","新建","界水乡高家村委、黄溪村委等","对高家村委高家村、黄溪村委夫山村等3个村庄环境进行提升改造，其中高家村委高家村主要是进行村庄基础设施改善和环境整治，主要内容包含主干道铺设沥青路面450立方米，改造吸水路面健身活动场所750平方米，铁路旁建三园500平方米，铁路涵洞建排水沟100米，铺设盖板50米，主路边硬化改造365平方米，池塘填埋绿化改造一座，铺设水泥路及入户便道210立方米以及其他基础配套设施建设等。","2025.07-2025.12",510,510,null,"完工","界水乡","黄博文18270902478","政府投资（革命老区专项转移支付资金）","黄青玲"]
[4,"社会事业类项目（14个）",{"$nulls":5},110825,49142]
[113,"渝水区燕子山小学建设项目★","新余市渝水区教育投资发展有限公司","续建","仙来西大道以南廖家村","本项目占地面积约32000平方米，建筑面积约40000平方米。建设综合楼1栋、教学楼3栋、食堂1栋、音乐厅1栋、多功能厅1栋及相关室外附属设施，办学规模2000人。","2022.08-2025.08",16100,5528,null,"完成工程建设，投入使用","区教体局","胡蓉15807909216","16.6%一般债券2676万元。83.4%融资13424万元","姚  鑫","区委办"]
[114,"渝水区公共服务能力提升项目-罗坊镇中心卫生院整体搬迁项目★","区卫健委","续建","新余市渝水区罗坊镇","总用地面积21332.91平方米，拟建设床位数约150床，总建筑面积25363.63平方米，总投资11885.93万元。建设内容为门诊住院楼的土建装修，水电、消防安装，医疗设备采购及其附属工程。","2024.10-2026.10",11885,6500,null,"完成主体结构，进行室内装饰装修、附属设备安装。","区卫健委","邹保根13979017709","60%专项债（7132万元）、40%政府投资（4754万元）","彭秋平","区行政审批局"]
[115,"新余市渝水区妇幼保健院新建项目★","区卫健委","续建","新余市渝水区长青北路以西、新纺路以北","项目规划用地面积为 13485.68 平方米（约 20 亩），总建筑面积约 34591.01 ㎡，包括医疗业务用房及配套设施土建装修、其他附属设施工程等。","2023.09-2025.08",17250,11050,null,"项目全面完工","区卫健委","邹保根13979017709","80%专项债（13800万元）、20%政府投资（3450万元）","彭秋平","区委社会工作部"]
[116,"渝水区医养体系建设项目（姚圩镇医养中心）★","区卫健委","续建","新余市渝水区姚圩镇","项目规划用地面积为10820平方米，总建筑面积约1686.72 ㎡，包括医养结合大楼、门诊综合楼、急症楼及配套设施土建装修、其他附属设施工程等。","2023.06-2025.11",4627,3915,null,"项目全面完工","区卫健委","邹保根13979017709","80%专项债（3701万元）、20%政府投资（925万元）","张乐一","区总工会"]
[117,"渝水区医养体系建设项目（水北镇医养中心）★","区卫健委","续建","新余市渝水区水北镇","规划总用地面积 13417.79 ㎡，新建建筑有：医养结合大楼、门诊综合楼、门卫室、医废处理站、发电机房。其中门诊综合楼地上五层，地下一层。","2023.12-2025.04",4731,3228,null,"项目全面完工","区卫健委","邹保根13979017709","80%专项债（3785万元）、20%政府投资（946万元）","刘颖峰","区委统战部"]
[118,"渝水区医养体系建设项目（鹄山镇医养中心）★","区卫健委","续建","鹄山镇","建设用地面积5583.74平方米(约合 8.38 亩)，建设内容为医养结合大楼新建工程，建筑高度19.20 米,建层数地下1层，地上5层,层高3.6~4.5 米，建筑面积为4899.56平方米。包括土建工程、装饰装修工程、水电安装工程、市政工程、园林绿化、室外立面改造工程。","2024.04-2025.04",3492,2910,null,"项目全面完工","区卫健委","邹保根13979017709","80%专项债（2794万元）、20%政府投资（689万元）","李文剑","区医保局"]
[119,"渝水区生态公墓建设项目","区民政局\n各乡镇办","续建","各乡镇办","渝水区生态公墓建设项目由“渝水区二期公墓建设项目、渝水区殡葬智慧管理系统”两个子项目构成，该项目规划用地面积约153.2284 亩（约 102157.37 平方米），渝水区二期公墓建设项目包括墓地建设面积 153.2284 亩，墓穴 30600 个，其中单穴 27080个，双穴 3520 个。","2022.09-2025.07",11829,2000,null,"完工","区民政局","刘小秋13879052780","专项债券资金7000万元，地方配套资金4829万元。","葛寸石"]
[120,"江西省新余市渝水区南安养老服务中心建设项目","区民政局\n南安乡","续建","南安乡集镇","总建筑面积约4250平方米，新增护理型床位100张。","2024.11-2025.10",1111,911,14.48,"完工投入使用","南安乡、区民政局","李安18879705550","中央预算内资金","葛寸石"]
[121,"渝水区罗坊镇乡村基础设施提升项目","罗坊镇","改扩建","罗坊镇陂下村，水东村，南市村，刘家村等8个村委","共计9个子项目：路面白改黑约6.5km，混凝土路面维修约3000平方米，改造排水沟5km，地下管网1.8km，地面铺装约7000㎡，新建村民活动中心一座，健身器材3套，挡土墙530m，乔木种植及草皮铺装4000㎡等配套设施。","2025.01-2025.12",1050,1050,null,"完工","罗坊镇","\n胡坤13755558325  ","中央预算内","张慧芳"]
[122,"江西省新余市渝水区罗坊养老服务中心建设项目★","区民政局\n罗坊镇","续建","渝水区罗坊镇绵山村委","本项目规划占地面积约 15.6 亩总建筑面积约 6375 平方米，新增护理型床位 150 张。","2024.08－2025.12",2250,1950,null,"完工","罗坊镇、区民政局","\n 傅蓉13407900329","中央预算内1683万，地方配套567万","葛寸石","区人社局"]
[123,"西江古村落旅游基础设施建设项目（修缮巷道及其他附属配套设施）","新溪乡","续建","新溪乡西江村委西江村","美丽乡村范围外的人居环境整治和公共区域配套设施建设，包括村道的提升改造、巷道整治、排水沟整治、村内的绿化提升、路灯亮化工等，共涉及整治范围约61844.8平方米。","2024.10-2025.06",900,600,null,"完工","新溪乡","章勇15083633004","专项债900万元","邓德华"]
[124,"渝水区新溪养老服务中心建设项目","区民政局\n新溪乡","续建","新溪乡泗溪村委","新建总建筑面积4250平方米的养老服务中心，为老年人提供生活照护、康复护理等专业服务，建设床位100张。","2024.12-2025.12",1400,1300,6.75,"完工","新溪乡、区民政局","周淑强\n13907904702","中央预算内投资1117万元，自筹283万元","葛寸石"]
[125,"新余市渝水区职业技术学校新建工程★●","新余市渝水区投资控股集团有限公司","续建","渝水区仙来办事处新阳大道以东、升恒路以北，丁家管理处地块","总用地面积 82298.49平方米（折合123.45亩），总建筑面积65998.15平方米。新建教学综合楼、 礼堂、食堂、学生宿舍、单身教工宿舍、门卫各一栋，以及“一馆二中心”（图书馆、学生活动中心、汇演中心），室外操场，并配建其它配套设施。","2023.10-2026.12",31000,5000,null,"一期竣工验收","区投控集团","华子龙13207901475","专项债20000万元+自筹资金16000万元","李文剑","区委组织部"]
[126,"渝水区全域旅游项目（一期）“钢铁是怎样炼成的”工业旅游项目-老江钢旧厂区基础设施提升项目★","渝水区良山镇","改建","良山镇","1.集镇道路沿线提升改造、建筑立面提升、沿线水沟整治、老破小建筑拆除、绿化种植、景观节点、道路亮化、停车场建设以及山上片企业消防栓给水工程等。\n2.对集镇至白沙路段及山上片企业片区弱电管网线路更新，改造距离约18公里，包含路面开挖、土方开挖、非开挖定向拉管、通信管材更新、新建通信井、通信光缆更新、通信线路整修等。","2025.07-2025.12",3200,3200,null,"项目完工","良山镇","金磊\n18979003098","文旅专项债资金","胡雅坤","区供销社"]
["备注：市重点项目标准条件：原则上工业产业、能源电力、市政交通、商贸物流项目年内计划投资3000万元以上，社会民生保障、农产品加工、水利建设、生态环保、旅游产业项目年内计划投资2000万元以上，文化创意、电子商务、信息软件与服务外包等现代服务业项目年内计划投资1000万元以上。\n区重点项目标准条件：工业项目年内完成计划投资2000万元以上，其他项目年内完成计划投资500万元以上。\n标★为市级重点项目，标●为省级重点项目。"]
["重点项目领导挂点安排原则：1.2025年调整后的项目基本延用2025年第一批重点项目的挂点领导，部分撤出项目的挂点领导安排在新增项目上；2.尽量根据区领导挂点乡镇办及个人分管工作方向进行匹配挂点；3.个别已退休或离开渝水区的领导不安排项目挂点；4.原则上每位区领导挂点2-3个项目，部分区委常委及副区长安排了4-5个挂点项目。","备注：市重点项目标准条件：原则上工业产业、能源电力、市政交通、商贸物流项目年内计划投资3000万元以上，社会民生保障、农产品加工、水利建设、生态环保、旅游产业项目年内计划投资2000万元以上，文化创意、电子商务、信息软件与服务外包等现代服务业项目年内计划投资1000万元以上。\n区重点项目标准条件：工业项目年内完成计划投资2000万元以上，其他项目年内完成计划投资500万元以上。"]
["重点项目帮扶单位安排原则：1.产业项目安排帮扶单位；2.市重点项目全部安排帮扶单位；3.2025年调整后的项目基本延用2025年第一批重点项目的帮扶单位，通过调整二级单位不安排项目帮扶，导致部分帮扶单位增加了1个帮扶项目；4.除重点项目责任单位不安排帮扶项目外，其他所有单位均安排帮扶项目，每个单位安排帮扶1-2个项目，个别单位安排帮扶3个项目。","备注：市重点项目标准条件：原则上工业产业、能源电力、市政交通、商贸物流项目年内计划投资3000万元以上，社会民生保障、农产品加工、水利建设、生态环保、旅游产业项目年内计划投资2000万元以上，文化创意、电子商务、信息软件与服务外包等现代服务业项目年内计划投资1000万元以上。\n区重点项目标准条件：工业项目年内完成计划投资2000万元以上，其他项目年内完成计划投资500万元以上。"]