## Sheet1
残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评表
（2021 年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  |  | 预算执行率（B/A)）
|  |  | 年度资金总额： | 203.5 |  | 203.5 |  |  | 100%
|  |  | 其中： 中央财政资金 | 53 |  | 53 |  |  | 100%
|  |  | 省级财政资金 | 108 |  | 108 |  |  | 100%
|  |  | 市县资金 | 22.5 |  | 22.5 |  |  | 100%
|  |  | 其他资金 | 20 |  | 20 |  |  | 100%
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 2.通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。 3.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 4.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 5.通过扶持阳光助残创业就业基地和残疾人创业孵化基地，促进残疾人就业创业，帮助残疾人增加收入。 6.通过扶持残疾人辅助性就业机构，帮助智力、精神和重度肢体残疾人等实现融合就业。 7.通过开展劳动技能教育和培训，帮助残疾人获得一技之长，增强自信。 8.通过开展残疾人日间照料服务，提高智力、精神、重度肢体和视力残疾人社会适应能力，帮助他们更好的融入社会。 9.通过开展缓解期精神障碍患者社区康复年度工作，为社区缓解期精神障碍患者提供基本社区康复服务，努力提高受助精神障碍患者生活自理和社会适应能力。 10.通过开展残疾儿童学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。 11.通过开展残疾人基本状况调查工作，精准掌握残疾人状况特别是需求状况，为推动残疾人事业高质量发展提供数据支持。 12.通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府的关怀与温暖送到困难残疾人家中。 |  |  |  |  | 1.为432名经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为660名困难残疾人适配辅助器具，有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例达到100%，残疾人生活自理和社会参与能力得到提高。 2.培训80名农村困难残疾人，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。 3.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助100名有需求的残疾人得到托养照料：为109名贫困重度残疾人提供托养服务。 4.为24名残疾人发放机动轮椅燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 5.通过扶持1处阳光助残创业就业基地和1处残疾人创业孵化基地，促进残疾人就业创业，帮助残疾人增加收入。 6.通过开展缓解期精神障碍患者社区康复年度工作，扶持1处精神社区康复点，为社区缓解期精神障碍患者提供基本社区康复服务，努力提高受助精神障碍患者生活自理和社会适应能力。 7.资助30名残疾儿童进行学前教育，使更多残疾人获得受教育的机会。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 其中：中央资金完成值 | 省级资金完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 1.有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例 |  | ≥80% | 100% |  | 100%
|  |  | 2.培训农村困难残疾人人次数 |  | 30 | 80 | 80
|  |  | 3.资助接受托养服务人次数 |  | 100以及配套完成省一般公共预算“资助接受托养服务人次数” | 209 | 100 | 109
|  |  | 4.发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数 |  | 23 | 24 | 24
|  |  | 5.得到扶持的阳光助残创业就业基地带动残疾人就业人数 |  | ≥7人 | 7人 |  | 7人
|  |  | 6.每个设区市扶持的残疾人创业孵化基地个数 |  | ≥1个 | 1个 |  | 1个
7.得到扶持的辅助性就业机构安置智力、精神和重度肢体残疾人人数
8.每个设区市使用残保金资助开展残疾人劳动技能教育及培训的特殊教育学校个数
|  |  | 9.得到补助的精神障碍患者社区康复点个数 |  | ≥2个 | 1个 |  | 1个 | 对于年初设定的扶持两处精神障碍社区康复点。本年只扶持了一处，另一处已改为颐养之家。
|  |  | 10.得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人次数 |  | ≥30人次 | 30人次 |  | 30人次
|  | 质量指标 | 接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量 |  | 1-2门 | 1-2门 | 1-2门
|  | 时效指标 | 向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金
|  |  | 项目完成时间 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31
|  | 成本指标 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 |  | 260元/人 | 260元/人 | 260元/人
|  |  | 精神障碍患者社区康复点扶持标准 |  | =5万元/个 | =5万元/个 |  | =5万元/个
绩 效 指 标 | 效 果 指 标 | 社会效益 指标 | 残疾人康复服务水平 |  | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高
|  |  | 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度 |  | 有所提高 | 有所提高 | 有所提高
|  |  | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |  | 有所改善 | 有所改善 | 有所改善
|  |  | 缓解残疾人家庭压力 |  | 有所改善 | 有所改善 |  | 有所改善
|  |  | 阳光助残创业就业基地就业的残疾人家庭收入 |  | 有所提高 | 有所提高 |  | 有所提高
|  |  | 入住残疾人创业孵化基地的企业经营效益 |  | 有所提高 | 有所提高 |  | 有所提高
|  |  | 智力、精神和重度肢体残疾人就业机会 |  | 有所提高 | 有所提高 |  | 有所提高
|  |  | 通过开展残疾人劳动技能教育及培训，帮助残疾人获得一技之长，增强残疾人自信心 |  | 有所提高 | 有所提高 |  | 有所提高
了解掌握残疾人基本状况
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 |  | ≥80% | 95% | 95% | 95%
|  |  | 残疾人及其家属对接受照护和托养服务的满意度 |  | ≥80% | 95% | 95% | 95%
|  |  | 残疾人及其家属对农村困难残疾人实用技术培训的满意度 |  | ≥80% | 95% | 95%
|  |  | 获得机动轮椅车燃油补贴的残疾人及其家属满意度 |  | ≥80% | 95% | 95%
|  |  | 获得就业机会的残疾人及其家属对基地的满意度 |  | ≥80% | 95% |  | 95%
|  |  | 入住残疾人创业孵化基地企业的满意度 |  | ≥80% | 95% |  | 95%
|  |  | 残疾学生及学员对特殊教育学校开展劳动技能教育及培训的满意度 |  | ≥80% | 95% |  | 95%
|  |  | 残疾人及其家属对残疾人日间照料服务的满意度 |  | ≥80% | 95% | 95% | 95%
|  |  | 残疾人及其家属对精神障碍社区康复服务的满意度 |  | ≥80% | 95% |  | 95%
|  |  | 残疾儿童或其亲友对教育服务的满意度 |  | ≥80% | 95% |  | 95%
|  |  | 残疾人及其家属对基本状况调查工作的满意度 |  | ≥80% | 95% |  | 95%
说明 | 无
注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结
转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资
金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照80% （含）一100%、60% （含）一80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各
级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。