	部门整体支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	社会管理综合治理工作经费

	主管部门
	政法委
	实施单位
	渝水区政法委

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数A
	全年执行数B
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	73
	73
	73
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	73
	73
	73
	—
	100%
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	综治网格员培训、综治宣传、反邪教、铁路护路、维稳工作完成良好。社会管理综合治理工作得到提高。
	社会管理综合治理工作得到提高，人民群众安全感得到提升。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	综治业务及网格员培训场次
	>=6
	6
	10
	10
	

	
	
	
	宣传活动场次
	>=15
	12
	6
	5
	未合理安排时间，今后将合理安排。

	
	
	
	宣传内容更新率
	=100%
	80%
	4
	3
	更新宣传内容不及时，今后将时刻关注反综治宣传内容，做到及时更新。

	
	
	
	突发事件协调完成数
	>=30起
	20
	5
	4
	年初指标值设定太高

	
	
	质量指标
	宣传资料派发率
	=100%
	100%
	3
	3
	

	
	
	
	突发事件妥善协调率
	=100%
	90%
	6
	5
	工作方法较单一，进一步提高专业技能。

	
	
	时效指标
	培训及宣传工作完成率
	=100%
	90%
	8
	7
	未合理安排时间，今后将合理安排。

	
	
	
	突发事件协调及时率
	=100%
	100%
	8
	8
	

	
	
	
	宣传活动群众参与人次增长率
	=30%
	15%
	10
	5
	宣传场地未选择好，今后应选在人流量较大的场所。

	
	效益指标
	社会效益
指标
	维护社会稳定
	维护
	维护
	10
	10
	

	
	
	
	突发事件导致人员伤亡数
	降低
	降低
	10
	10
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	>=98%
	80%
	10
	8
	工作方法较单一，进一步提高专业技能，提升群众满意度。

	总分
	100
	88
	


